## Historias de Usuario
2 |  | Pila de Producto (Product Backlog Priorizado)
| Identificador (ID) de la Historia | Alias | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
| E001- HU001 | Inicio de sesión | Acceder al sistema | Planificada | Bajo | 2 | Alto
| E001-HU002 | Hacer pedidos en línea | Realizar pedidos de productos | Planificada | Moderado | 2 | Alto
| E001-HU003 | CRUD de pedidos | Gestionar los pedidos existentes | Planificada | Severo | 3 | Medio
| E002-HU004 | Panel administrador | Gestionar funcionalidades del sistema | Planificada | Moderado | 3 | Alto
| E002-HU005 | CRUD de Administrador | Gestionar perfiles de administradores | Planificada | Severo | 3 | Medio | Bajo: Historias que son relativamente sencillas, requieren menor tiempo o esfuerzo de desarrollo y son menos complejas. Para este caso, consideramos valores alrededor de 7 a 15
| E002-HU006 | Gestión de menú | Administrar el menú del restaurante | Planificada | Severo | 3 | Alto
| E002-HU007 | Visualización de ventas | Ver el histórico de ventas | Planificada | Severo | 3 | Medio | Moderado: Historias que implican más trabajo o varios componentes, pero no son tan complejas como otras historias más grandes o críticas. Consideramos valores entre 16 y 30.
| E003-HU008 | CRUD de pagos | Gestionar métodos de pago | Planificada | Severo | 3 | Alto
| E003-HU009 | Pagos en línea | Pagar por productos de manera segura | Planificada | Severo | 2 | Alto | Severo: Historias que representan tareas grandes, con alto esfuerzo de implementación, o que implican múltiples procesos técnicos y de negocio interrelacionados. Aquí, los valores son mayores a 30.
| E003-HU010 | Registro de pagos | Emitir recibos de pagos | Planificada | Severo | 3 | Alto
| E004-HU011 | Reservas en línea | Reservar una mesa o servicio | Planificada | Severo | 2 | Alto
| E004-HU012 | Confirmación de reserva | Recibir confirmación de la reserva | Planificada | Severo | 3 | Medio
| E005-HU013 | Enviar beneficios por correo | Enviar promociones y descuentos | Planificada | Bajo | 3 | Bajo
| E006-HU014 | Sección de servicios | Consultar los servicios ofrecidos | Planificada | Moderado | 2 | Medio
| E006-HU015 | Sección de información del restaurante | Consultar la información general del restaurante | Planificada | Bajo | 2 | Medio
| E007-HU016 | Perfil del cliente | Ver y actualizar información personal | Planificada | Moderado | 2 | Medio
| E007-HU017 | Historial de pedidos | Ver pedidos anteriores | Planificada | Moderado | 3 | Bajo
| E008-HU018 | Control de stock | Gestionar el inventario de productos | Planificada | Moderado | 3 | Alto
| E008-HU019 | CRUD de inventario | Añadir, editar o eliminar productos del inventario | Planificada | Severo | 3 | Alto

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.