## SPRINT PLANNING
N° ARTEFACTO | TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO/FIN | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23
Sprint 2 | bar: 2024-10-26
| Fase de desarrollo interfaz de usuario |  | 26-10 / 13-11 | bar: 2024-10-26
37 | Interfaz usuario (vista) - Menú de navegación creado | J Lopez - TEST | 26-10 / 28-10 | bar: 2024-10-26; 2024-10-28
38 | Interfaz usuario (vista) - Vista de categorías implementada | J Lopez - TEST | 26-10 / 28-10 | bar: 2024-10-26; 2024-10-28
39 | Interfaz usuario (vista) - Vista de tienda completada | J Lopez - TEST | 26-10 / 28-10 | bar: 2024-10-26; 2024-10-28
40 | Interfaz usuario (vista) - Buscador de productos desarrollado | J Lopez - TEST | 26-10 / 28-10 | bar: 2024-10-26; 2024-10-28
41 | Interfaz usuario (vista) - Vista de inicio de sesión finalizada | J Lopez - TEST | 29-10 / 30-10 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-30
42 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Login funcionando | J Lopez - TEST | 29-10 / 30-10 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-30
43 | Interfaz usuario (vista) - Vista de registro completada | J Lopez - TEST | 29-10 / 30-10 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-30
44 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Formulario de registro de usuario funcional | J Lopez - TEST | 31-10 / 01-11 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01
45 | Interfaz usuario (vista) - Carrito de compras implementado | J Lopez - TEST | 31-10 / 01-11 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01
47 | Interfaz usuario (vista) - Vista de productos más vendidos creada | J Lopez - TEST | 31-10 / 01-11 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01
48 | Interfaz usuario (vista) - Vista de todos los menús disponible | J Lopez - TEST | 02-11 / 04-11 | bar: 2024-11-02; 2024-11-04
49 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Categorías operativas | J Lopez - TEST | 02-11 / 04-11 | bar: 2024-11-02; 2024-11-04
50 | Interfaz usuario (vista) - Productos a la venta con fotografías cargadas | J Lopez - TEST | 02-11 / 04-11 | bar: 2024-11-02; 2024-11-04
51 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Botón agregar al carrito funcional | J Lopez - TEST | 02-11 / 04-11 | bar: 2024-11-02; 2024-11-04
52 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Selección de cantidad de productos habilitada | J Lopez - TEST | 05-11 / 06-11 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-06
53 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Eliminación de productos del carrito operativa | J Lopez - TEST | 05-11 / 06-11 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-06
54 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Botón de pago implementado | J Lopez - TEST | 05-11 / 06-11 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-06
55 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Formulario de dirección de envío funcional | J Lopez - TEST | 05-11 / 06-11 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-06
56 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Selección de método de pago operativa | J Lopez - TEST | 07-11 / 08-11 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08
57 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Pasarela de pago integrada | J Lopez - TEST | 07-11 / 08-11 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08
58 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Botón de continuar comprando disponible | J Lopez - TEST | 07-11 / 08-11 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08
59 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Paginador implementado para cambiar páginas | J Lopez - TEST | 07-11 / 08-11 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08
60 | Interfaz usuario (vista) - Formulario de reserva de mesa habilitado | J Lopez - TEST | 09-11 / 11-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11
61 | Interfaz usuario (vista) - Formulario de suscripción a ofertas completado | J Lopez - TEST | 09-11 / 11-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11
62 | Interfaz usuario (vista) - Vista de ubicación satelital del restaurante añadida | J Lopez - TEST | 09-11 / 11-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11
63 | Interfaz usuario (vista) - Vista de Google Maps (versión capas) configurada | J Lopez - TEST | 09-11 / 11-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11
64 | Interfaz usuario (vista) - Medios de contacto (teléfono, dirección, WhatsApp, RRSS) disponibles | J Lopez - TEST | 12-11 / 13-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-13
65 | Interfaz usuario (estilos) - CSS ajustado (fondo, colores, logo, responsividad, fuentes) | J Lopez - TEST | 12-11 / 13-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-13
Sprint 3 | bar: 2024-10-26
| Fase de desarrollo interfaz de administracion |  | 12-11 / 22-11 | bar: 2024-10-26
73 | Interfaz admin (funcionalidad) - Reconocimiento de administrador logueado habilitado | J Lopez - TEST | 12-11 / 13-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-13
74 | Interfaz admin (funcionalidad) - Botón de cerrar sesión implementado | J Lopez - TEST | 12-11 / 13-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-13
75 | Interfaz admin (funcionalidad) - Opción para cambiar contraseña disponible | J Lopez - TEST | 12-11 / 13-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-13
76 | Interfaz admin (vista) - Vista de funciones administrativas completada | J Lopez - TEST | 12-11 / 13-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-13
77 | Interfaz admin (CRUD) - Gestión de cuentas administrativas | J Lopez - TEST | 14-11 / 15-11 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-15
78 | Interfaz admin (CRUD) - Perfiles de usuarios clientes gestionados | J Lopez - TEST | 14-11 / 15-11 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-15
79 | Interfaz admin (CRUD) - Gestión del carrito completada | J Lopez - TEST | 14-11 / 15-11 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-15
80 | Interfaz admin (CRUD) - Gestión de categorías finalizada | J Lopez - TEST | 16-11 / 18-11 | bar: 2024-11-16; 2024-11-18
81 | Interfaz admin (CRUD) - Gestión de órdenes de productos realizada | J Lopez - TEST | 16-11 / 18-11 | bar: 2024-11-16; 2024-11-18
82 | Interfaz admin (CRUD) - Gestión de pagos completada | J Lopez - TEST | 16-11 / 18-11 | bar: 2024-11-16; 2024-11-18
83 | Interfaz admin (CRUD) - Galería gestionada | J Lopez - TEST | 19-11 / 20-11 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-20
84 | Interfaz admin (CRUD) - Gestión de productos realizada | J Lopez - TEST | 19-11 / 20-11 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-20
85 | Interfaz admin (CRUD) - Gestión de reseñas completada | J Lopez - TEST | 19-11 / 20-11 | bar: 2024-11-19 to 2024-11-20
86 | Interfaz admin (funcionalidad) - Variación de stock controlada | J Lopez - TEST | 21-11 / 22-11 | bar: 2024-11-21 to 2024-11-22
87 | Interfaz admin (CRUD) - Gestión de suscripciones a ofertas finalizada | J Lopez - TEST | 21-11 / 22-11 | bar: 2024-11-21 to 2024-11-22
88 | Interfaz admin (CRUD) - Gestión de reservaciones de mesa completada | J Lopez - TEST | 21-11 / 22-11 | bar: 2024-11-21 to 2024-11-22