## Impediment Log
Registro de Impedimentos (Fase de Planificación)
N° | DESCRIPCION DEL IMPEDIMENTO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | REPORTADO POR | ESTADO | ACCIONES TOMADAS
1 | Pamela Aldana tiene problemas para gestionar el tiempo y no da previo aviso, ni hace entrega de sus artefactos el dia correspondiente. | 2024-08-30 | Jenifer Lopez | Cerrado | La Scrum máster hace un llamado de atencion para no ver comprometido el avance del proyecto.
2 | Jenifer Lopez tiene problemas para gestionar el tiempo por sobrecarga academica y no entrega los artefactos asignados en la fecha correspondiente y tampoco da previo aviso para que estos sean reasignados. | 2024-08-30 | Jenifer Lopez | Cerrado | La Scrum máster hace un llamado de atencion por no haber dado previo aviso de sus impedimentos para la entrega de sus artefactos, para que estos fuesen reasignados. Esto para no ver comprometido el avance del proyecto.
3 | Suspensión de Daily Meeting sin previo aviso. | 2024-09-06 | Pamela Aldana Enrique Ballestero | Cerrado | Se postergó la reunion para el dia 09-09-2024, rogandose asistencia y puntualidad.