## SPRINT PLANNING
Sprint Planning
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO/FIN | time axis 2024-08-17 to 2024-11-23
| Fase de Planificacion |  | 17-08 / 14-08
1 | APT122 Autoevaluacion Competencias Fase 1 | PA - EB - JL | 17-08 / 17-08 | bar: 2024-08-17
2 | Sprint planning | PA - JL | 19-08 / 26- 08 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-26
3 | Toma de requerimientos | JL - PA | 24-08 / 26-08 | bar: 2024-08-24 to 2024-08-26
4 | Visión del Proyecto + 4 Pilares | JL | 26-08 / 30-08 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
5 | Análisis del caso | PA | 26-08 / 30-08 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
6 | Mapa mental | EB | 26-08 / 30-08 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
7 | Mapa de Actores | EB - JL | 02-09 / 04-09 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
8 | Squad y responsabilidades | JL | 02-09 / 04-09 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
9 | Mapa de viaje (customer journey) | PA | 02-09 / 04-09 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
10 | Épicas | PA | 04-09 / 09-09 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-09
11 | Historias de Usuario | JL | 04-09 / 09-09 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-09
12 | Impact Mapping | EB | 04-09 / 09-09 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-09
13 | APT122_AutoevaluacionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | bar: 2024-09-07
14 | APT122_DiarioReflexionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | bar: 2024-09-07
15 | Guia Estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT | PA - EB - JL | 09-09 / 11-09 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11
16 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA | 09-09 / 11-09 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11
17 | Planning poker | PA - EB - JL | 11-09 / 13-09 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11
18 | Product backlog priorizado | PA - EB - JL | 11-09 / 13-09 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11
19 | Sprint backlog | PA - EB - JL | 12-09 / 13-09 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
20 | Impediment log | JL | 13-09 / 13-09 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
Sprint 1 | bar: 2024-08-17 to 2024-10-01; 2024-10-07 to 2024-10-31
| Fase de diseño |  | 14-09 / 21-09
21 | Modelamiento de base de datos | PA - JL | 14-09 / 14-09 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
22 | Arquitectura 4+ | PA - JL | 14-09 / 14-09
23 | - Vista de escenarios (vista 4+1) | JL | 14-09 / 14-09
24 | - Vista logica (vista 4+1) | JL | 14-09 / 14-09
25 | - Vista de despliegue (vista 4+1) | JL - PA | 14-09 / 14-09
26 | - Vista fisica (vista 4+1) | JL - PA | 14-09 / 14-09
27 | - Vista de procesos (4+1) | JL - PA | 14-09 / 14-09
28 | Documento de CRUD | PA | 14-09 / 14-09
29 | Mockups Panel de Administracion | EB | 14-09 / 14-09
30 | Mockups Pagina Web | EB | 14-09 / 14-09
31 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 14-09 / 14-09
32 | Impediment log | JL | 14-09 / 14-09
Sprint 2 | bar: 2024-08-17 to 2024-09-20; 2024-09-30
| Fase de desarrollo interfaz de usuario |  | 23-09 / 01-11 | bar: 2024-08-17 to 2024-09-26
33 | Creación de menú de navegación | PA | 23-09 / 24-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-18
34 | - Vista categorias | PA | 24-09 / 25-09 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-20
35 | - Vista tienda | PA | 25-09 / 26-09 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-26
36 | Buscador de productos | JL | 26-09 / 27-09 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27
37 | Vista iniciar sesión | JL | 30-09 / 02-10 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-02
38 | - Login (con funcionalidad) | JL | 30-09 / 02-10 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-02
39 | Vista registrarse | EB | 02-10 / 04-10 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04
40 | - Formulario registro de usuario (con funcionalidad) | EB | 02-10 / 04-10 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04
41 | Vista carrito de compras | EB | 07-10 / 09-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-09
42 | Vista de lo mas vendido | JL | 09-10 / 11-10 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-11
43 | Vista de todos los menús disponibles | JL | 09-10 / 12-10 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-12
44 | Categorias (con funcionalidad) | PA | 14-10 / 15-10 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-15
45 | Filtrado por precios | PA | 14-10 / 15-10 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-15
46 | Productos a la venta con fotografia correspondiente | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
47 | - Implementar botones de agregar al carrito (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
48 | - Implementar boton de seleccion de cantidad de producto (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
49 | - Implementar boton de eliminar producto del carro (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
50 | - Implementacion de boton de pagar (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
51 | Formulario de direccion de envio (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 22-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
52 | Seleccionador de metodo de pago (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 23-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
53 | Implementar pasarela de pago (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 23-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
54 | - Implementar boton de continuar comprando (con funcionalidad) | JL | 21-10 / 23-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
55 | Implementar paginador (para cambiar de pagina dependiendo del numero de platos) | JL | 23-10 / 24-10 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-24
56 | Formulario de reserva de mesa (con funcionalidad) | PA | 25-10 / 29-10 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-26; 2024-10-28 to 2024-10-29
57 | Formulario de suscripcion a ofertas (con funcionalidad) | JL | 25-10 / 29-10 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-26; 2024-10-28 to 2024-10-29
58 | Vista de ubicación satelital del restaurant | EB | 29-10 / 29-10 | bar: 2024-10-29
59 | - Vista de google maps (version capas) | EB | 29-10 / 29-10 | bar: 2024-10-29
60 | Medios de contacto (telefono, direccion, WhatsApp, RRSS) | EB | 29-10 / 30-10 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-30
61 | CSS (fondo, colores, logo, responsividad, fuentes) | PA | 29-10 / 30-10 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-30
62 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 31-10 / 01-11 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01
63 | Impediment log | JL | 31-10 / 01-11 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01
Sprint 3 | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18
| Fase de desarrollo interfaz de administracion |  | 04-11 / 21-11
64 | Base de datos | PA | 04-11 / 08-11 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
65 | - Conexion a base de datos | PA | 04-11 / 08-11 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
66 | - Poblado de tablas | PA - JL | 04-11 / 08-11 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
67 | Reconocimiento de administrador logueado | EB | 09-11 / 11-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11
68 | Implementar boton cerrar sesión (con funcionalidad) | EB | 09-11 / 11-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11
69 | - Opcion de cambiar su contraseña | EB | 11-11 / 12-11 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-12
70 | Vista de funciones a administrar | EB | 11-11 / 12-11 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-12
71 | - CRUD Cuentas (con funcionalidad) | PA | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
72 | - CRUD Perfiles de usuarios (con funcionalidad) | PA | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
73 | - CRUD Carrito (con funcionalidad) | JL | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
74 | - CRUD categorias | JL | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
75 | - CRUD orden de productos | EB | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
76 | - CRUD pagos | EB | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
77 | - CRUD galeria | EB | 14-11 / 16-11 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-16
78 | - CRUD productos | PA | 14-11 / 16-11 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-16
79 | - CRUD de reseñas | PA | 14-11 / 16-11 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-16
80 | - CRUD de variaciones de productos | JL | 18-11 / 20-11 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-20
81 | - CRUD de suscripciones a ofertas | JL | 18-11 / 20-11 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-20
82 | - CRUD de reservaciones de mesa | PA | 18-11 / 20-11 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-20
83 | Implementación de arquitectura MVT (modelo,vista, template) | PA - EB - JL | 20-11 / 20-11 | bar: 2024-11-20
84 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 21-11 / 21-11 | bar: 2024-11-21
85 | Impediment log | JL | 21-11 / 21-11 | bar: 2024-11-21
Fin Sprint 4
| Fase de implementación y cierre |  | 22-11 / 23-11
86 | Implementación del proyecto desarrollado | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
87 | Burndown Chart | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
88 | Release | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
89 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 23-11 / 23-11
90 | Impediment log | JL | 23-11 / 23-11
FIN HITO | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-10-03 to 2024-11-23

## PROGRESO
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO/FIN | PROGRESO | REASIGNADO
| Fase de Planificacion |  | 17-08 / 14-08
1 | APT122 Autoevaluacion Competencias Fase 1 | PA - EB - JL | 17-08 / 17-08 | COMPLETADO
2 | Sprint planning | PA - JL | 19-08 / 26- 08 | COMPLETADO
3 | Toma de requerimientos | JL - PA | 24-08 / 26-08 | COMPLETADO
4 | Visión del Proyecto + 4 Pilares | JL | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO
5 | Análisis del caso | PA | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO
6 | Mapa mental | EB | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO
7 | Mapa de Actores | EB - JL | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO
8 | Squad y responsabilidades | JL | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO
9 | Mapa de viaje (customer journey) | PA | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO
10 | Épicas | PA | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO
11 | Historias de Usuario | JL | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO
12 | Impact Mapping | EB | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO
13 | APT122_AutoevaluacionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | COMPLETADO
14 | APT122_DiarioReflexionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | COMPLETADO
15 | Guia Estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT | PA - EB - JL | 09-09 / 11-09 | COMPLETADO
16 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA | 09-09 / 11-09 | COMPLETADO
17 | Planning poker | PA - EB - JL | 11-09 / 13-09 | COMPLETADO
18 | Product backlog priorizado | PA - EB - JL | 11-09 / 13-09 | COMPLETADO
19 | Sprint backlog | PA - EB - JL | 12-09 / 13-09 | COMPLETADO
20 | Impediment log | JL | 13-09 / 13-09 | COMPLETADO
Sprint 1
| Fase de diseño |  | 14-09 / 21-09
21 | Modelamiento de base de datos | PA - JL | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
22 | Arquitectura 4+ | PA - JL | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
23 | - Vista de escenarios (vista 4+1) | JL | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
24 | - Vista logica (vista 4+1) | JL | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
25 | - Vista de despliegue (vista 4+1) | JL - PA | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
26 | - Vista fisica (vista 4+1) | JL - PA | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
27 | - Vista de procesos (4+1) | JL - PA | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
28 | Documento de CRUD | PA | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
29 | Mockups Panel de Administracion | EB | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
30 | Mockups Pagina Web | EB | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
31 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
32 | Impediment log | JL | 14-09 / 14-09 | EN PROCESO
Sprint 2
| Fase de desarrollo interfaz de usuario |  | 23-09 / 01-11
33 | Creación de menú de navegación | PA | 23-09 / 24-09 | POR HACER
34 | - Vista categorias | PA | 24-09 / 25-09 | POR HACER
35 | - Vista tienda | PA | 25-09 / 26-09 | POR HACER
36 | Buscador de productos | JL | 26-09 / 27-09 | POR HACER
37 | Vista iniciar sesión | JL | 30-09 / 02-10 | POR HACER
38 | - Login (con funcionalidad) | JL | 30-09 / 02-10 | POR HACER
39 | Vista registrarse | EB | 02-10 / 04-10 | POR HACER
40 | - Formulario registro de usuario (con funcionalidad) | EB | 02-10 / 04-10 | POR HACER
41 | Vista carrito de compras | EB | 07-10 / 09-10 | POR HACER
42 | Vista de lo mas vendido | JL | 09-10 / 11-10 | POR HACER
43 | Vista de todos los menús disponibles | JL | 09-10 / 12-10 | POR HACER
44 | Categorias (con funcionalidad) | PA | 14-10 / 15-10 | POR HACER
45 | Filtrado por precios | PA | 14-10 / 15-10 | POR HACER
46 | Productos a la venta con fotografia correspondiente | EB | 15-10 / 19-10 | POR HACER
47 | - Implementar botones de agregar al carrito (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | POR HACER
48 | - Implementar boton de seleccion de cantidad de producto (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | POR HACER
49 | - Implementar boton de eliminar producto del carro (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | POR HACER
50 | - Implementacion de boton de pagar (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | POR HACER
51 | Formulario de direccion de envio (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 22-10 | POR HACER
52 | Seleccionador de metodo de pago (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 23-10 | POR HACER
53 | Implementar pasarela de pago (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 23-10 | POR HACER
54 | - Implementar boton de continuar comprando (con funcionalidad) | JL | 21-10 / 23-10 | POR HACER
55 | Implementar paginador (para cambiar de pagina dependiendo del numero de platos) | JL | 23-10 / 24-10 | POR HACER
56 | Formulario de reserva de mesa (con funcionalidad) | PA | 25-10 / 29-10 | POR HACER
57 | Formulario de suscripcion a ofertas (con funcionalidad) | JL | 25-10 / 29-10 | POR HACER
58 | Vista de ubicación satelital del restaurant | EB | 29-10 / 29-10 | POR HACER
59 | - Vista de google maps (version capas) | EB | 29-10 / 29-10 | POR HACER
60 | Medios de contacto (telefono, direccion, WhatsApp, RRSS) | EB | 29-10 / 30-10 | POR HACER
61 | CSS (fondo, colores, logo, responsividad, fuentes) | PA | 29-10 / 30-10 | POR HACER
62 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 31-10 / 01-11 | POR HACER
63 | Impediment log | JL | 31-10 / 01-11 | POR HACER
Sprint 3
| Fase de desarrollo interfaz de administracion |  | 04-11 / 21-11
64 | Base de datos | PA | 04-11 / 08-11 | POR HACER
65 | - Conexion a base de datos | PA | 04-11 / 08-11 | POR HACER
66 | - Poblado de tablas | PA - JL | 04-11 / 08-11 | POR HACER
67 | Reconocimiento de administrador logueado | EB | 09-11 / 11-11 | POR HACER
68 | Implementar boton cerrar sesión (con funcionalidad) | EB | 09-11 / 11-11 | POR HACER
69 | - Opcion de cambiar su contraseña | EB | 11-11 / 12-11 | POR HACER
70 | Vista de funciones a administrar | EB | 11-11 / 12-11 | POR HACER
71 | - CRUD Cuentas (con funcionalidad) | PA | 12-11 / 14-11 | POR HACER
72 | - CRUD Perfiles de usuarios (con funcionalidad) | PA | 12-11 / 14-11 | POR HACER
73 | - CRUD Carrito (con funcionalidad) | JL | 12-11 / 14-11 | POR HACER
74 | - CRUD categorias | JL | 12-11 / 14-11 | POR HACER
75 | - CRUD orden de productos | EB | 12-11 / 14-11 | POR HACER
76 | - CRUD pagos | EB | 12-11 / 14-11 | POR HACER
77 | - CRUD galeria | EB | 14-11 / 16-11 | POR HACER
78 | - CRUD productos | PA | 14-11 / 16-11 | POR HACER
79 | - CRUD de reseñas | PA | 14-11 / 16-11 | POR HACER
80 | - CRUD de variaciones de productos | JL | 18-11 / 20-11 | POR HACER
81 | - CRUD de suscripciones a ofertas | JL | 18-11 / 20-11 | POR HACER
82 | - CRUD de reservaciones de mesa | PA | 18-11 / 20-11 | POR HACER
83 | Implementación de arquitectura MVT (modelo,vista, template) | PA - EB - JL | 20-11 / 20-11 | POR HACER
84 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 21-11 / 21-11 | POR HACER
85 | Impediment log | JL | 21-11 / 21-11 | POR HACER
Fin Sprint 4
| Fase de implementación y cierre |  | 22-11 / 23-11
86 | Implementación del proyecto desarrollado | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | POR HACER
87 | Burndown Chart | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | POR HACER
88 | Release | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | POR HACER
89 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 23-11 / 23-11 | POR HACER
90 | Impediment log | JL | 23-11 / 23-11 | POR HACER
FIN HITO