## Impediment Log
Registro de Impedimentos (Fase de Diseño)
N° | DESCRIPCION DEL IMPEDIMENTO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | REPORTADO POR | ESTADO | ACCIONES TOMADAS
1 | Durante la fase de diseño del proyecto, se identificarán tres días de feriados irrenunciables (17, 18 y 19 de septiembre) que impactarán la disponibilidad del equipo. Este período podría afectar el progreso de las actividades programadas. | 14-09-2024 | Jenifer Lopez Pamela Aldana Enrique Ballestero | Cerrado | Se recomienda ajustar los plazos y considerar alternativas para minimizar retrasos en la entrega de artefactos asignados.
2 | La falta de entrega de artefactos asignados a los miembros del equipo de Scrum durante esta semana podría perjudicar gravemente el avance y el cronograma del proyecto debido a los feriados irrenunciables. | 14-09-2024 | Jenifer Lopez | Cerrado | Se realizará un seguimiento de las entregas y se explorarán opciones para la reprogramación de tareas.
3 | Se posterga el check point con el jefe de proyecto debido a la semana de fiestas patrias, programado para el 21 de septiembre. | 21-09-2024 | Jenifer Lopez | Cerrado | Se coordinará una nueva fecha para el check point y se comunicará a todos los miembros del equipo.