## SPRINT PLANNING
Sprint Planning
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO/FIN | time axis 2024-08-17 to 2024-11-23
| Fase de Planificacion |  | 17-08 / 14-08
1 | APT122 Autoevaluacion Competencias Fase 1 | PA - EB - JL | 17-08 / 17-08 | bar: 2024-08-17
2 | Sprint planning | PA - JL | 19-08 / 26- 08 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-26
3 | Toma de requerimientos | JL - PA | 24-08 / 26-08 | bar: 2024-08-24 to 2024-08-26
4 | Visión del Proyecto + 4 Pilares | JL | 26-08 / 30-08 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
5 | Análisis del caso | PA | 26-08 / 30-08 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
6 | Mapa mental | EB | 26-08 / 30-08 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
7 | Mapa de Actores | EB - JL | 02-09 / 04-09 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
8 | Squad y responsabilidades | JL | 02-09 / 04-09 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
9 | Mapa de viaje (customer journey) | PA | 02-09 / 04-09 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
10 | Épicas | PA | 04-09 / 09-09 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-09
11 | Historias de Usuario | JL | 04-09 / 09-09 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-09
12 | Impact Mapping | EB | 04-09 / 09-09 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-09
13 | APT122_AutoevaluacionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | bar: 2024-09-07
14 | APT122_DiarioReflexionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | bar: 2024-09-07
15 | Guia Estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT | PA - EB - JL | 09-09 / 11-09 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11
16 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA | 09-09 / 11-09 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11
17 | Planning poker | PA - EB - JL | 11-09 / 13-09 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11
18 | Product backlog priorizado | PA - EB - JL | 11-09 / 13-09 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11
19 | Sprint backlog | PA - EB - JL | 12-09 / 13-09 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
20 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 13-09 / 13-09 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
21 | Impediment log | JL | 13-09 / 13-09 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
Sprint 1 | bar: 2024-08-17 to 2024-10-01; 2024-10-07 to 2024-10-31
| Fase de diseño |  | 14-09 / 23-09
22 | Modelamiento de base de datos | PA | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-11-04 to 2024-11-08
23 | (vista 4+1) Vista de escenarios, diagrama casos de uso | JL | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
24 | Documento de CRUD | PA | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
25 | Mockups Panel de Administracion | EB | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
26 | Mockups Pagina Web | EB | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
27 | (vista 4+1) Vista lógica, diagrama de clases | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
28 | - diagrama de comunicación | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
29 | - diagrama de secuencia | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
30 | (vista 4+1) Vista de despliegue, diagrama componenetes | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
31 | - diagrama de paquetes | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
32 | (vista 4+1) Vista fisica, diagrama de despliegue | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
33 | (vista 4+1) Vista de procesos, diagrama de actividad | EB | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
34 | Documento Arquitectura de Software | PA | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
35 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
36 | Impediment log | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
Sprint 2 | bar: 2024-08-17 to 2024-09-20; 2024-09-30
| Fase de desarrollo interfaz de usuario |  | 24-09 / 01-11 | bar: 2024-08-17 to 2024-09-26
37 | Creación de menú de navegación | PA | 24-09 / 26-09 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-26
38 | - Vista categorias | PA | 24-09 / 26-09 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-26
39 | - Vista tienda | PA | 24-09 / 26-09 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-26
40 | Buscador de productos | JL | 26-09 / 27-09 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27
41 | Vista iniciar sesión | JL | 30-09 / 02-10 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-02
42 | - Login (con funcionalidad) | JL | 30-09 / 02-10 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-02
43 | Vista registrarse | EB | 02-10 / 04-10 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04
44 | - Formulario registro de usuario (con funcionalidad) | EB | 02-10 / 04-10 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04
45 | Vista carrito de compras | EB | 07-10 / 09-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-09
46 | Vista de lo mas vendido | JL | 09-10 / 11-10 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-11
47 | Vista de todos los menús disponibles | JL | 09-10 / 12-10 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-12
48 | Categorias (con funcionalidad) | PA | 14-10 / 15-10 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-15
49 | Filtrado por precios | PA | 14-10 / 15-10 | bar: 2024-10-14 to 2024-10-15
50 | Productos a la venta con fotografia correspondiente | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
51 | - Implementar botones de agregar al carrito (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
52 | - Implementar boton de seleccion de cantidad de producto (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
53 | - Implementar boton de eliminar producto del carro (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
54 | - Implementacion de boton de pagar (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-19
55 | Formulario de direccion de envio (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 22-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
56 | Seleccionador de metodo de pago (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 23-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
57 | Implementar pasarela de pago (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 23-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
58 | - Implementar boton de continuar comprando (con funcionalidad) | JL | 21-10 / 23-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
59 | Implementar paginador (para cambiar de pagina dependiendo del numero de platos) | JL | 23-10 / 24-10 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-24
60 | Formulario de reserva de mesa (con funcionalidad) | PA | 25-10 / 29-10 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-26; 2024-10-28 to 2024-10-29
61 | Formulario de suscripcion a ofertas (con funcionalidad) | JL | 25-10 / 29-10 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-26; 2024-10-28 to 2024-10-29
62 | Vista de ubicación satelital del restaurant | EB | 29-10 / 29-10 | bar: 2024-10-29
63 | - Vista de google maps (version capas) | EB | 29-10 / 29-10 | bar: 2024-10-29
64 | Medios de contacto (telefono, direccion, WhatsApp, RRSS) | EB | 29-10 / 30-10 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-30
65 | CSS (fondo, colores, logo, responsividad, fuentes) | PA | 29-10 / 30-10 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-30
66 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 31-10 / 01-11 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01
67 | Impediment log | JL | 31-10 / 01-11 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-01
Sprint 3 | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18
| Fase de desarrollo interfaz de administracion |  | 04-11 / 21-11
68 | Base de datos | PA | 04-11 / 08-11 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
69 | - Conexion a base de datos | PA | 04-11 / 08-11 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
70 | - Poblado de tablas | PA - JL | 04-11 / 08-11 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-08
71 | Reconocimiento de administrador logueado | EB | 09-11 / 11-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11
72 | Implementar boton cerrar sesión (con funcionalidad) | EB | 09-11 / 11-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11
73 | - Opcion de cambiar su contraseña | EB | 11-11 / 12-11 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-12
74 | Vista de funciones a administrar | EB | 11-11 / 12-11 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-12
75 | - CRUD Cuentas (con funcionalidad) | PA | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
76 | - CRUD Perfiles de usuarios (con funcionalidad) | PA | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
77 | - CRUD Carrito (con funcionalidad) | JL | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
78 | - CRUD categorias | JL | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
79 | - CRUD orden de productos | EB | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
80 | - CRUD pagos | EB | 12-11 / 14-11 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-14
81 | - CRUD galeria | EB | 14-11 / 16-11 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-16
82 | - CRUD productos | PA | 14-11 / 16-11 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-16
83 | - CRUD de reseñas | PA | 14-11 / 16-11 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-16
84 | - CRUD de variaciones de productos | JL | 18-11 / 20-11 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-20
85 | - CRUD de suscripciones a ofertas | JL | 18-11 / 20-11 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-20
86 | - CRUD de reservaciones de mesa | PA | 18-11 / 20-11 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-20
87 | Implementación de arquitectura MVT (modelo,vista, template) | PA - EB - JL | 20-11 / 20-11 | bar: 2024-11-20
88 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 21-11 / 21-11 | bar: 2024-11-21
89 | Impediment log | JL | 21-11 / 21-11 | bar: 2024-11-21
Fin Sprint 4
| Fase de implementación y cierre |  | 22-11 / 23-11
90 | Implementación del proyecto desarrollado | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
91 | Burndown Chart | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
92 | Release | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
93 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 23-11 / 23-11
94 | Impediment log | JL | 23-11 / 23-11
FIN HITO | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-10-03 to 2024-11-23

## PROGRESO
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO/FIN | PROGRESO | REASIGNADO
| Fase de Planificacion |  | 17-08 / 14-08
1 | APT122 Autoevaluacion Competencias Fase 1 | PA - EB - JL | 17-08 / 17-08 | COMPLETADO
2 | Sprint planning | PA - JL | 19-08 / 26- 08 | COMPLETADO
3 | Toma de requerimientos | JL - PA | 24-08 / 26-08 | COMPLETADO
4 | Visión del Proyecto + 4 Pilares | JL | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO
5 | Análisis del caso | PA | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO
6 | Mapa mental | EB | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO
7 | Mapa de Actores | EB - JL | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO
8 | Squad y responsabilidades | JL | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO
9 | Mapa de viaje (customer journey) | PA | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO
10 | Épicas | PA | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO
11 | Historias de Usuario | JL | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO
12 | Impact Mapping | EB | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO
13 | APT122_AutoevaluacionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | COMPLETADO
14 | APT122_DiarioReflexionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | COMPLETADO
15 | Guia Estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT | PA - EB - JL | 09-09 / 11-09 | COMPLETADO
16 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA | 09-09 / 11-09 | COMPLETADO
17 | Planning poker | PA - EB - JL | 11-09 / 13-09 | COMPLETADO
18 | Product backlog priorizado | PA - EB - JL | 11-09 / 13-09 | COMPLETADO
19 | Sprint backlog | PA - EB - JL | 12-09 / 13-09 | COMPLETADO
20 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | COMPLETADO
21 | Impediment log | JL | 13-09 / 13-09 | COMPLETADO
Sprint 1
| Fase de diseño |  | 14-09 / 23-09
22 | Modelamiento de base de datos | PA | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
23 | (vista 4+1) Vista de escenarios, diagrama casos de uso | JL | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
24 | Documento de CRUD | PA | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
25 | Mockups Panel de Administracion | EB | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
26 | Mockups Pagina Web | EB | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
27 | (vista 4+1) Vista lógica, diagrama de clases | JL | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
28 | - diagrama de comunicación | JL | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
29 | - diagrama de secuencia | JL | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
30 | (vista 4+1) Vista de despliegue, diagrama componenetes | PA | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
31 | - diagrama de paquetes | PA | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
32 | (vista 4+1) Vista fisica, diagrama de despliegue | EB | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
33 | (vista 4+1) Vista de procesos, diagrama de actividad | EB | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
34 | Documento Arquitectura de Software | PA - JL | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
35 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
36 | Impediment log | JL | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
Sprint 2
| Fase de desarrollo interfaz de usuario |  | 24-09 / 01-11
37 | Creación de menú de navegación | PA | 24-09 / 26-09 | POR REALIZAR
38 | - Vista categorias | PA | 24-09 / 26-09 | POR REALIZAR
39 | - Vista tienda | PA | 24-09 / 26-09 | POR REALIZAR
40 | Buscador de productos | JL | 26-09 / 27-09 | POR REALIZAR
41 | Vista iniciar sesión | JL | 30-09 / 02-10 | POR REALIZAR
42 | - Login (con funcionalidad) | JL | 30-09 / 02-10 | POR REALIZAR
43 | Vista registrarse | EB | 02-10 / 04-10 | POR REALIZAR
44 | - Formulario registro de usuario (con funcionalidad) | EB | 02-10 / 04-10 | POR REALIZAR
45 | Vista carrito de compras | EB | 07-10 / 09-10 | POR REALIZAR
46 | Vista de lo mas vendido | JL | 09-10 / 11-10 | POR REALIZAR
47 | Vista de todos los menús disponibles | JL | 09-10 / 12-10 | POR REALIZAR
48 | Categorias (con funcionalidad) | PA | 14-10 / 15-10 | POR REALIZAR
49 | Filtrado por precios | PA | 14-10 / 15-10 | POR REALIZAR
50 | Productos a la venta con fotografia correspondiente | EB | 15-10 / 19-10 | POR REALIZAR
51 | - Implementar botones de agregar al carrito (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | POR REALIZAR
52 | - Implementar boton de seleccion de cantidad de producto (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | POR REALIZAR
53 | - Implementar boton de eliminar producto del carro (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | POR REALIZAR
54 | - Implementacion de boton de pagar (con funcionalidad) | EB | 15-10 / 19-10 | POR REALIZAR
55 | Formulario de direccion de envio (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 22-10 | POR REALIZAR
56 | Seleccionador de metodo de pago (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 23-10 | POR REALIZAR
57 | Implementar pasarela de pago (con funcionalidad) | PA | 21-10 / 23-10 | POR REALIZAR
58 | - Implementar boton de continuar comprando (con funcionalidad) | JL | 21-10 / 23-10 | POR REALIZAR
59 | Implementar paginador (para cambiar de pagina dependiendo del numero de platos) | JL | 23-10 / 24-10 | POR REALIZAR
60 | Formulario de reserva de mesa (con funcionalidad) | PA | 25-10 / 29-10 | POR REALIZAR
61 | Formulario de suscripcion a ofertas (con funcionalidad) | JL | 25-10 / 29-10 | POR REALIZAR
62 | Vista de ubicación satelital del restaurant | EB | 29-10 / 29-10 | POR REALIZAR
63 | - Vista de google maps (version capas) | EB | 29-10 / 29-10 | POR REALIZAR
64 | Medios de contacto (telefono, direccion, WhatsApp, RRSS) | EB | 29-10 / 30-10 | POR REALIZAR
65 | CSS (fondo, colores, logo, responsividad, fuentes) | PA | 29-10 / 30-10 | POR REALIZAR
66 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 31-10 / 01-11 | POR REALIZAR
67 | Impediment log | JL | 31-10 / 01-11 | POR REALIZAR
Sprint 3
| Fase de desarrollo interfaz de administracion |  | 04-11 / 21-11
68 | Base de datos | PA | 04-11 / 08-11 | POR REALIZAR
69 | - Conexion a base de datos | PA | 04-11 / 08-11 | POR REALIZAR
70 | - Poblado de tablas | PA - JL | 04-11 / 08-11 | POR REALIZAR
71 | Reconocimiento de administrador logueado | EB | 09-11 / 11-11 | POR REALIZAR
72 | Implementar boton cerrar sesión (con funcionalidad) | EB | 09-11 / 11-11 | POR REALIZAR
73 | - Opcion de cambiar su contraseña | EB | 11-11 / 12-11 | POR REALIZAR
74 | Vista de funciones a administrar | EB | 11-11 / 12-11 | POR REALIZAR
75 | - CRUD Cuentas (con funcionalidad) | PA | 12-11 / 14-11 | POR REALIZAR
76 | - CRUD Perfiles de usuarios (con funcionalidad) | PA | 12-11 / 14-11 | POR REALIZAR
77 | - CRUD Carrito (con funcionalidad) | JL | 12-11 / 14-11 | POR REALIZAR
78 | - CRUD categorias | JL | 12-11 / 14-11 | POR REALIZAR
79 | - CRUD orden de productos | EB | 12-11 / 14-11 | POR REALIZAR
80 | - CRUD pagos | EB | 12-11 / 14-11 | POR REALIZAR
81 | - CRUD galeria | EB | 14-11 / 16-11 | POR REALIZAR
82 | - CRUD productos | PA | 14-11 / 16-11 | POR REALIZAR
83 | - CRUD de reseñas | PA | 14-11 / 16-11 | POR REALIZAR
84 | - CRUD de variaciones de productos | JL | 18-11 / 20-11 | POR REALIZAR
85 | - CRUD de suscripciones a ofertas | JL | 18-11 / 20-11 | POR REALIZAR
86 | - CRUD de reservaciones de mesa | PA | 18-11 / 20-11 | POR REALIZAR
87 | Implementación de arquitectura MVT (modelo,vista, template) | PA - EB - JL | 20-11 / 20-11 | POR REALIZAR
88 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 21-11 / 21-11 | POR REALIZAR
89 | Impediment log | JL | 21-11 / 21-11 | POR REALIZAR
Fin Sprint 4
| Fase de implementación y cierre |  | 22-11 / 23-11
90 | Implementación del proyecto desarrollado | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR
91 | Burndown Chart | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR
92 | Release | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR
93 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 23-11 / 23-11 | POR REALIZAR
94 | Impediment log | JL | 23-11 / 23-11 | POR REALIZAR
FIN HITO