## % PROGRESO
| Porcentaje Avance Proyecto: |  |  |  | Porcentaje HH:
| (69 / 98) x 100 = 70,41% |  |  |  | 1806 - 1244 = 562
(1244 / 1806) x 100 = 68,89%
68,88 - 100 = 31,1%
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | REASIGNADO | FECHA INICIO/FIN | PROGRESO
| Fase de Planificacion |  |  | 17-08 / 14-08 |  | Horas estimadas totales | Personas | Días ocupados reales | Horas ocupadas reales
1 | APT122 Autoevaluacion Competencias Fase 1 | PA - EB - JL |  | 17-08 / 17-08 | COMPLETADO | 3 | 3 | 1 | 4
2 | Sprint planning | PA - JL |  | 19-08 / 26- 08 | COMPLETADO | 10 | 2 | 8 | 40
3 | Toma de requerimientos | JL - PA |  | 24-08 / 26-08 | COMPLETADO | 3 | 2 | 2 | 16
4 | Visión del Proyecto + 4 Pilares | JL |  | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO | 5 | 1 | 5 | 15
5 | Análisis del caso | PA |  | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO | 5 | 1 | 5 | 10
6 | Mapa mental | EB |  | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO | 5 | 1 | 5 | 10
7 | Mapa de Actores | EB - JL |  | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO | 3 | 2 | 3 | 8
8 | Squad y responsabilidades | JL |  | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO | 3 | 1 | 3 | 8
9 | Mapa de viaje (customer journey) | PA |  | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO | 3 | 1 | 3 | 8
10 | Épicas | PA |  | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO | 6 | 1 | 4 | 24
11 | Historias de Usuario | JL |  | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO | 6 | 1 | 4 | 24
12 | Impact Mapping | EB |  | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO | 6 | 1 | 4 | 16
13 | APT122_AutoevaluacionFase1 | PA - EB - JL |  | 07-09 / 07-09 | COMPLETADO | 2 | 3 | 1 | 8
14 | APT122_DiarioReflexionFase1 | PA - EB - JL |  | 07-09 / 07-09 | COMPLETADO | 2 | 3 | 1 | 8
15 | Guia Estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT | PA - EB - JL |  | 09-09 / 11-09 | COMPLETADO | 6 | 3 | 3 | 24
16 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA |  | 09-09 / 11-09 | COMPLETADO | 3 | 1 | 3 | 15
17 | Planning poker | PA - EB - JL |  | 10-09 / 11-09 | COMPLETADO | 2 | 3 | 2 | 8
18 | Product backlog priorizado | PA - EB - JL |  | 10-09 / 11-09 | COMPLETADO | 4 | 3 | 2 | 8
19 | Sprint backlog | PA - EB - JL |  | 11-09 / 13-09 | COMPLETADO | 6 | 3 | 3 | 16
20 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 11-09 / 13-09 | COMPLETADO | 3 | 1 | 3 | 16
21 | Impediment log | JL |  | 11-09 / 13-09 | COMPLETADO | 3 | 1 | 3 | 6
Sprint 1
| Fase de diseño |  |  | 14-09 / 23-09
22 | Modelamiento de base de datos | PA |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO | 6 | 1 | 2 | 16
23 | (vista 4+1) Vista de escenarios, diagrama casos de uso | JL |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO | 6 | 1 | 2 | 16
24 | Documento de CRUD | PA |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO | 6 | 1 | 2 | 4
25 | Mockups Panel de Administracion | EB |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO | 9 | 1 | 2 | 16
26 | Mockups Pagina Web | EB |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO | 9 | 1 | 2 | 16
27 | (vista 4+1) Vista lógica, diagrama de clases | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 15 | 1 | 6 | 12
28 | - diagrama de comunicación | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 15 | 1 | 6 | 35
29 | - diagrama de secuencia | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 10 | 1 | 6 | 40
30 | (vista 4+1) Vista de despliegue, diagrama componenetes | PA |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 18 | 1 | 6 | 30
31 | - diagrama de paquetes | PA |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 18 | 1 | 6 | 40
32 | (vista 4+1) Vista fisica, diagrama de despliegue | EB |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 10 | 1 | 6 | 40
33 | (vista 4+1) Vista de procesos, diagrama de actividad | EB |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 18 | 1 | 6 | 40
34 | Documento Arquitectura de Software | PA - JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 18 | 2 | 6 | 12
35 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 18 | 1 | 6 | 6
36 | Impediment log | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO | 18 | 1 | 6 | 6
Sprint 2
| Fase de desarrollo interfaz de usuario |  |  | 24-09 / 18-10
37 | Creación de menú de navegación | PA | JL | 24-09 / 26-09 | COMPLETADO | 72 | 1 | 3 | 15
38 | - Vista categorias | PA | JL | 24-09 / 26-09 | COMPLETADO | 65 | 1 | 3 | 15
39 | - Vista tienda | PA | JL | 24-09 / 26-09 | COMPLETADO | 72 | 1 | 3 | 15
40 | Buscador de productos | JL |  | 26-09 / 27-09 | COMPLETADO | 56 | 1 | 2 | 16
41 | Vista iniciar sesión | JL |  | 30-09 / 02-10 | COMPLETADO | 40 | 1 | 3 | 15
42 | - Login (con funcionalidad) | JL | PA | 30-09 / 02-10 | COMPLETADO | 40 | 1 | 3 | 15
43 | Vista registrarse | EB | JL | 02-10 / 04-10 | COMPLETADO | 24 | 1 | 3 | 16
44 | - Formulario registro de usuario (con funcionalidad) | EB |  | 02-10 / 04-10 | COMPLETADO | 24 | 1 | 3 | 24
45 | Vista carrito de compras | EB | JL | 02-10 / 04-10 | COMPLETADO | 24 | 1 | 3 | 15
46 | Subir codigo inicial a repositorio de Git Hub, con primeros artefactos entregados | PA |  | 05-10 / 05-10 | COMPLETADO | 8 | 1 | 1 | 8
47 | Vista de lo mas vendido | JL | EB | 04-10 / 15-10 | COMPLETADO | 64 | 1 | 8 | 16
48 | Vista de todos los menús disponibles | JL | EB | 04-10 / 15-10 | COMPLETADO | 64 | 1 | 8 | 40
49 | Categorias (con funcionalidad) | PA | JL - PA | 04-10 / 15-10 | COMPLETADO | 44 | 2 | 8 | 40
50 | Productos a la venta con fotografia correspondiente | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 56 | 1 | 7 | 40
51 | - Implementar botones de agregar al carrito (con funcionalidad) | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 56 | 1 | 7 | 21
52 | - Implementar boton de seleccion de cantidad de producto (con funcionalidad) | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 56 | 1 | 7 | 21
53 | - Implementar boton de eliminar producto del carro (con funcionalidad) | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 46 | 1 | 7 | 21
54 | - Implementacion de boton de pagar (con funcionalidad) | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 46 | 1 | 7 | 21
55 | Formulario de direccion de envio (con funcionalidad) | PA |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 56 | 1 | 7 | 21
56 | Seleccionador de metodo de pago (con funcionalidad) | PA |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 56 | 1 | 7 | 21
57 | Implementar pasarela de pago (con funcionalidad) | PA |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 56 | 1 | 7 | 21
58 | - Implementar boton de continuar comprando (con funcionalidad) | JL |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 56 | 1 | 7 | 21
59 | Implementar paginador (para cambiar de pagina dependiendo del numero de platos) | JL |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO | 56 | 1 | 7 | 21
60 | Formulario de reserva de mesa (con funcionalidad) | EB |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO | 40 | 1 | 5 | 25
61 | Formulario de suscripcion a ofertas (con funcionalidad) | JL |  | 11-10 / 17-10 | POR REALIZAR | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Vista de ubicación satelital del restaurant | JL |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO | 40 | 1 | 5 | 15
63 | - Vista de google maps (version capas) | JL |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO | 30 | 1 | 5 | 15
64 | Medios de contacto (telefono, direccion, WhatsApp, RRSS) | PA |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO | 30 | 1 | 5 | 25
65 | CSS (fondo, colores, logo, responsividad, fuentes) | PA |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO | 30 | 1 | 5 | 25
66 | 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT.docx | JL |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO | 30 | 1 | 5 | 15
67 | Informe Ejecutivo en Inglés | JL |  | 17-10 / 18-10 | COMPLETADO | 4 | 1 | 2 | 8
68 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 17-10 / 18-10 | COMPLETADO | 4 | 1 | 2 | 8
69 | Impediment log | JL |  | 17-10 / 18-10 | COMPLETADO | 4 | 1 | 2 | 8
Sprint 3
| Fase de desarrollo interfaz de administracion |  |  | 21-10 / 21-11
70 | Base de datos | PA |  | 21-10 / 24-10 | POR REALIZAR | 6 | 0 | 0
71 | - Conexion a base de datos | PA |  | 21-10 / 24-10 | POR REALIZAR | 2 | 0 | 0
72 | - Poblado de tablas | PA |  | 21-10 / 24-10 | POR REALIZAR | 5 | 0 | 0
73 | Reconocimiento de administrador logueado | EB |  | 23-10 / 25-10 | POR REALIZAR | 3.5 | 0 | 0
74 | Implementar boton cerrar sesión (con funcionalidad) | EB |  | 23-10 / 25-10 | POR REALIZAR | 6 | 0 | 0
75 | - Opcion de cambiar su contraseña | EB |  | 23-10 / 25-10 | POR REALIZAR | 4.5 | 0 | 0
76 | Vista de funciones a administrar | EB |  | 23-10 / 25-10 | POR REALIZAR | 5 | 0 | 0
77 | - CRUD Cuentas (con funcionalidad) | PA |  | 24-10 / 29-10 | POR REALIZAR | 7 | 0 | 0
78 | - CRUD Perfiles de usuarios (con funcionalidad) | PA |  | 24-10 / 29-10 | POR REALIZAR | 6 | 0 | 0
79 | - CRUD Carrito (con funcionalidad) | JL |  | 24-10 / 29-10 | POR REALIZAR | 8 | 0 | 0
80 | - CRUD categorias | JL |  | 24-10 / 29-10 | POR REALIZAR | 6 | 0 | 0
81 | - CRUD orden de productos | EB |  | 28-10 / 01-11 | POR REALIZAR | 12 | 0 | 0
82 | - CRUD pagos | EB |  | 28-10 / 01-11 | POR REALIZAR | 10 | 0 | 0
83 | - CRUD galeria | EB |  | 28-10 / 01-11 | POR REALIZAR | 12 | 0 | 0
84 | - CRUD productos | PA |  | 28-10 / 01-11 | POR REALIZAR | 10 | 0 | 0
85 | - CRUD de reseñas | PA |  | 30-10 / 05-11 | POR REALIZAR | 12 | 0 | 0
86 | - CRUD de variaciones de productos | JL |  | 30-10 / 05-11 | POR REALIZAR | 6 | 0 | 0
87 | - CRUD de suscripciones a ofertas | JL |  | 06-11 / 13-11 | POR REALIZAR | 8 | 0 | 0
88 | - CRUD de reservaciones de mesa | PA |  | 06-11 / 13-11 | POR REALIZAR | 8 | 0 | 0
89 | 2.6_GuiaEstudiante_Fase2_Informe Final Proyecto APT.docx | JL |  | 14-11 / 15-11 | POR REALIZAR | 3 | 0 | 0
90 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA |  | 14-11 / 15-11 | POR REALIZAR | 2 | 0 | 0
91 | Implementación de arquitectura MVT (modelo,vista, template) | PA - EB - JL |  | 18-11 / 20-11 | POR REALIZAR | 15 | 0 | 0
92 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 21-11 / 21-11 | POR REALIZAR | 2 | 0 | 0
93 | Impediment log | JL |  | 21-11 / 21-11 | POR REALIZAR | 2 | 0 | 0
Fin Sprint 4
| Fase de implementación y cierre |  |  | 22-11 / 23-11
94 | Implementación del proyecto desarrollado | PA - EB - JL |  | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR | 5 | 0 | 0
95 | Burndown Chart | PA - EB - JL |  | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR | 2 | 0 | 0
96 | Release | PA - EB - JL |  | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR | 2 | 0 | 0
97 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 23-11 / 23-11 | POR REALIZAR | 2 | 0 | 0
98 | Impediment log | JL |  | 23-11 / 23-11 | POR REALIZAR | 2 | 0 | 0
| FIN HITO |  |  |  |  | 1806 |  |  | 1244