## Impediment Log
Registro de Impedimentos (Fase de Implementación y Cierre)
N° | DESCRIPCION DEL IMPEDIMENTO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | REPORTADO POR | ESTADO | ACCIONES TOMADAS
1 | Enrique tiene problemas para identificar casos de prueba y defectos. Además, presenta dificultades de comprensión lectora y lógica. | 19/11/2024 | Scrum Master | Cerrado | Se redistribuyeron sus artefactos a Jenifer para corrección. Se analizaron alternativas para tareas más simples y se programó una sesión de mentoría.
2 | Los documentos entregados por Enrique tienen errores graves de redacción y comprensión, lo que retrasa la entrega de artefactos. | 20/11/2024 | Scrum Master | Cerrado | Jenifer corrigió los errores, priorizando la entrega de documentos. Se reasignaron otras tareas para evitar mayor carga de trabajo.
3 | Jenifer se retrasó con los manuales de usuario debido a la presión de corregir los artefactos anteriores entregados con errores. | 21/11/2024 | Scrum Master | Cerrado | Se redistribuyeron tareas adicionales de Jenifer a otros miembros del equipo para darle margen y poder finalizar los manuales de usuario.