## Impediment Log
Registro de Impedimentos (Fase de Desarrollo Etapa1)
N° | DESCRIPCION DEL IMPEDIMENTO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | REPORTADO POR | ESTADO | ACCIONES TOMADAS
1 | Reasignación de tareas debido a falta de capacitación del integrante asignado. | 24-09-2024 | Scrum Master | Cerrado | Reasignación de tareas a otro miembro del equipo y solicitud de capacitación para evitar futuras reasignaciones.
2 | Sprint Planning no actualizado, lo que causa retraso en el proyecto. | 28-09-2024 | Scrum Master | Cerrado | Actualización inmediata del Sprint Planning y ajuste de los tiempos para evitar futuros retrasos.
3 | Reasignación de tareas por falta de capacitación en el equipo. | 30-09-2024 | Scrum Master | Cerrado | Reasignación de tareas y capacitación solicitada para evitar futuras reasignaciones.
4 | Falta de capacitación y sobrecarga académica del integrante, lo que afecta la entrega de artefactos asignados. | 2024-10-02 | Scrum Master | Cerrado | Reasignación de tareas a otros miembros del equipo con competencias adecuadas y ajustes en el Sprint Planning.
5 | Sobrecarga académica de un integrante que impide asumir más de un artefacto. | 2024-10-04 | Scrum Master | Cerrado | Reasignación de tareas a otros miembros y planificación ajustada para distribuir la carga de trabajo.
6 | Modificación de fechas del Sprint Planning debido a la actualización de los requisitos de la EVA 2. | 2024-10-07 | Scrum Master | Cerrado | Ajustes en las fechas del Sprint Planning para cumplir con los requisitos y evitar retrasos.
7 | Retraso en la reunión programada por sobrecarga académica de los integrantes. | 2024-10-09 | Scrum Master | Cerrado | Reprogramación de la reunión para el 11-10-2024 a las 20:00 hrs.
8 | Problemas técnicos de un integrante que impiden la entrega del artefacto N°61 (Formulario de suscripción). | 2024-10-17 | Scrum Master | Cerrado | El artefacto será desarrollado en el siguiente sprint sin afectar el avance general del proyecto.
9 | Postergación de reunión debido a feriado. | 2024-10-12 | Scrum Master | Cerrado | Reprogramación de la reunión.
10 | Postergación de reunión debido a sobrecarga de trabajo del equipo. | 2024-10-14 | Scrum Master | Cerrado | Reprogramación de la reunión para el 15-10-2024 a las 20:00 hrs.