## SPRINT PLANNING
Sprint Planning
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | FECHA INICIO/FIN | time axis 2024-08-17 to 2024-11-23
| Fase de Planificacion |  | 17-08 / 14-08
1 | APT122 Autoevaluacion Competencias Fase 1 | PA - EB - JL | 17-08 / 17-08 | bar: 2024-08-17
2 | Sprint planning | PA - JL | 19-08 / 26- 08 | bar: 2024-08-19 to 2024-08-26
3 | Toma de requerimientos | JL - PA | 24-08 / 26-08 | bar: 2024-08-24 to 2024-08-26
4 | Visión del Proyecto + 4 Pilares | JL | 26-08 / 30-08 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
5 | Análisis del caso | PA | 26-08 / 30-08 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
6 | Mapa mental | EB | 26-08 / 30-08 | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30
7 | Mapa de Actores | EB - JL | 02-09 / 04-09 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
8 | Squad y responsabilidades | JL | 02-09 / 04-09 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
9 | Mapa de viaje (customer journey) | PA | 02-09 / 04-09 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-04
10 | Épicas | PA | 04-09 / 09-09 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-09
11 | Historias de Usuario | JL | 04-09 / 09-09 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-09
12 | Impact Mapping | EB | 04-09 / 09-09 | bar: 2024-09-04 to 2024-09-09
13 | APT122_AutoevaluacionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | bar: 2024-09-07
14 | APT122_DiarioReflexionFase1 | PA - EB - JL | 07-09 / 07-09 | bar: 2024-09-07
15 | Guia Estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT | PA - EB - JL | 09-09 / 11-09 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11
16 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA | 09-09 / 11-09 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11
17 | Planning poker | PA - EB - JL | 10-09 / 11-09 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11
18 | Product backlog priorizado | PA - EB - JL | 10-09 / 11-09 | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11
19 | Sprint backlog | PA - EB - JL | 11-09 / 13-09 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
20 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 11-09 / 13-09 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
21 | Impediment log | JL | 11-09 / 13-09 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
Sprint 1 | bar: 2024-08-17 to 2024-10-01; 2024-10-07 to 2024-10-31
| Fase de diseño |  | 14-09 / 23-09
22 | Modelamiento de base de datos | PA | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-11-04 to 2024-11-08
23 | (vista 4+1) Vista de escenarios, diagrama casos de uso | JL | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
24 | Documento de CRUD | PA | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
25 | Mockups Panel de Administracion | EB | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
26 | Mockups Pagina Web | EB | 14-09 / 16-09 | bar: 2024-09-14 to 2024-09-16
27 | (vista 4+1) Vista lógica, diagrama de clases | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
28 | - diagrama de comunicación | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
29 | - diagrama de secuencia | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
30 | (vista 4+1) Vista de despliegue, diagrama componenetes | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
31 | - diagrama de paquetes | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
32 | (vista 4+1) Vista fisica, diagrama de despliegue | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
33 | (vista 4+1) Vista de procesos, diagrama de actividad | EB | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
34 | Documento Arquitectura de Software | PA | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
35 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
36 | Impediment log | JL | 16-09 / 23-09 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20; 2024-09-23
Sprint 2 | bar: 2024-08-17 to 2024-09-20; 2024-09-30
| Fase de desarrollo interfaz de usuario |  | 24-09 / 18-10 | bar: 2024-08-17 to 2024-09-26
37 | Creación de menú de navegación | JL | 24-09 / 26-09 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-04
38 | - Vista categorias | JL | 24-09 / 26-09 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-04
39 | - Vista tienda | JL | 24-09 / 26-09 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-04
40 | Buscador de productos | JL | 26-09 / 27-09 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-04
41 | Vista iniciar sesión | JL | 30-09 / 02-10 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-04
42 | - Login (con funcionalidad) | PA | 30-09 / 02-10 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-04
43 | Vista registrarse | JL | 02-10 / 04-10 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04
44 | - Formulario registro de usuario (con funcionalidad) | EB | 02-10 / 04-10 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04
45 | Vista carrito de compras | JL | 02-10 / 04-10 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-04
46 | Subir codigo inicial a repositorio de Git Hub, con primeros artefactos entregados | PA | 05-10 / 05-10 | bar: 2024-10-05
47 | Vista de lo mas vendido | EB | 04-10 / 15-10 | bar: 2024-10-04; 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
48 | Vista de todos los menús disponibles | EB | 04-10 / 15-10 | bar: 2024-10-04; 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
49 | Categorias (con funcionalidad) | JL - PA | 04-10 / 15-10 | bar: 2024-10-04; 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
50 | Productos a la venta con fotografia correspondiente | EB | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
51 | - Implementar botones de agregar al carrito (con funcionalidad) | EB | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
52 | - Implementar boton de seleccion de cantidad de producto (con funcionalidad) | EB | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
53 | - Implementar boton de eliminar producto del carro (con funcionalidad) | EB | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
54 | - Implementacion de boton de pagar (con funcionalidad) | EB | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
55 | Formulario de direccion de envio (con funcionalidad) | PA | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
56 | Seleccionador de metodo de pago (con funcionalidad) | PA | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
57 | Implementar pasarela de pago (con funcionalidad) | PA | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
58 | - Implementar boton de continuar comprando (con funcionalidad) | JL | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
59 | Implementar paginador (para cambiar de pagina dependiendo del numero de platos) | JL | 07-10 / 15-10 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-15
60 | Formulario de reserva de mesa (con funcionalidad) | EB | 11-10 / 17-10 | bar: 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-17
61 | Formulario de suscripcion a ofertas (con funcionalidad) | JL | 11-10 / 17-10 | bar: 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-17
62 | Vista de ubicación satelital del restaurant | JL | 11-10 / 17-10 | bar: 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-17
63 | - Vista de google maps (version capas) | JL | 11-10 / 17-10 | bar: 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-17
64 | Medios de contacto (telefono, direccion, WhatsApp, RRSS) | PA | 11-10 / 17-10 | bar: 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-17
65 | CSS (fondo, colores, logo, responsividad, fuentes) | PA | 11-10 / 17-10 | bar: 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-17
66 | 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT.docx | JL | 11-10 / 17-10 | bar: 2024-10-11; 2024-10-14 to 2024-10-17
67 | Informe Ejecutivo en Inglés | JL | 17-10 / 18-10 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-18
68 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 17-10 / 18-10 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-18
69 | Impediment log | JL | 17-10 / 18-10 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-18
Sprint 3 | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18
| Fase de desarrollo interfaz de administracion |  | 21-10 / 15-11
70 | Base de datos | PA | 21-10 / 23-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
71 | - Conexion a base de datos | PA | 21-10 / 23-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
72 | - Poblado de tablas | PA | 21-10 / 23-10 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-23
73 | Reconocimiento de administrador logueado | EB | 23-10 / 25-10 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
74 | Implementar boton cerrar sesión (con funcionalidad) | EB | 23-10 / 25-10 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
75 | - Opcion de cambiar su contraseña | JL | 23-10 / 25-10 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
76 | Vista de funciones a administrar | JL | 23-10 / 25-10 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
77 | - CRUD Cuentas Administracion (con funcionalidad) | PA | 25-10 / 30-10 | bar: 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-30
78 | - CRUD Perfiles de usuarios clientes (con funcionalidad) | PA | 25-10 / 30-10 | bar: 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-30
79 | - CRUD Carrito (con funcionalidad) | JL | 25-10 / 30-10 | bar: 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-30
80 | - CRUD categorias | JL | 25-10 / 30-10 | bar: 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-30
81 | - CRUD orden de productos | EB | 28-10 / 01-11 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
82 | - CRUD pagos | PA | 28-10 / 01-11 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
83 | - CRUD galeria | JL | 28-10 / 01-11 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
84 | - CRUD productos | EB | 28-10 / 01-11 | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
85 | - CRUD de reseñas | PA | 30-10 / 05-11 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-05
86 | - Variacion de Stock | JL | 30-10 / 05-11 | bar: 2024-10-30 to 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-05
87 | - CRUD de suscripciones a ofertas | PA | 05-11 / 09-11 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-09
88 | - CRUD de reservaciones de mesa | EB | 05-11 / 09-11 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-09
89 | 2.6_GuiaEstudiante_Fase2_Informe Final Proyecto APT.docx | JL | 09-11 / 12-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11 to 2024-11-12
90 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA | 09-11/ 15-11 | bar: 2024-11-09; 2024-11-11 to 2024-11-12
91 | Implementación de arquitectura MVT (modelo,vista, template) | PA - EB - JL | 11-11 / 14-11 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-14
92 | Arquitectura de alto nivel | JL | 11-11 / 14-11 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-14
93 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 15-11 / 15-11 | bar: 2024-11-15
94 | Impediment log | JL | 15-11 / 15-11 | bar: 2024-11-15
Fin Sprint 4
| Fase de implementación y cierre |  | 18-11 / 23-11
95 | Casos de pruebas | JL | 18-11 / 19-11 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-19
96 | Planificacion + Plan de pruebas | JL | 18-11 / 19-11 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-19
97 | Reporte de defectos | EB | 18-11 / 19-11 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-19
98 | Resumen de pruebas | EB | 20-11 / 21-11 | bar: 2024-11-20 to 2024-11-21
99 | Comentario detallado de codigo completo. | PA | 20-11 / 21-11 | bar: 2024-11-20 to 2024-11-21
100 | Manual de usuario | JL | 21-11 / 21-11 | bar: 2024-11-21
101 | Implementación del proyecto desarrollado | PA - EB - JL | 21-11 / 22-11 | bar: 2024-11-21 to 2024-11-22
102 | Burndown Chart | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
103 | Release | PA - EB - JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
104 | Reunión de retrospectiva > Review | JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
105 | Impediment log | JL | 22-11 / 22-11 | bar: 2024-11-22
FIN HITO | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-10-03 to 2024-11-23

## PROGRESO
ARTEFACTO | TAREA | ASIGNADO | REASIGNADO | FECHA INICIO/FIN | PROGRESO
| Fase de Planificacion |  |  | 17-08 / 14-08
1 | APT122 Autoevaluacion Competencias Fase 1 | PA - EB - JL |  | 17-08 / 17-08 | COMPLETADO
2 | Sprint planning | PA - JL |  | 19-08 / 26- 08 | COMPLETADO
3 | Toma de requerimientos | JL - PA |  | 24-08 / 26-08 | COMPLETADO
4 | Visión del Proyecto + 4 Pilares | JL |  | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO
5 | Análisis del caso | PA |  | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO
6 | Mapa mental | EB |  | 26-08 / 30-08 | COMPLETADO
7 | Mapa de Actores | EB - JL |  | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO
8 | Squad y responsabilidades | JL |  | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO
9 | Mapa de viaje (customer journey) | PA |  | 02-09 / 04-09 | COMPLETADO
10 | Épicas | PA |  | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO
11 | Historias de Usuario | JL |  | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO
12 | Impact Mapping | EB |  | 04-09 / 09-09 | COMPLETADO
13 | APT122_AutoevaluacionFase1 | PA - EB - JL |  | 07-09 / 07-09 | COMPLETADO
14 | APT122_DiarioReflexionFase1 | PA - EB - JL |  | 07-09 / 07-09 | COMPLETADO
15 | Guia Estudiante Fase 1 Definición Proyecto APT | PA - EB - JL |  | 09-09 / 11-09 | COMPLETADO
16 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA |  | 09-09 / 11-09 | COMPLETADO
17 | Planning poker | PA - EB - JL |  | 11-09 / 13-09 | COMPLETADO
18 | Product backlog priorizado | PA - EB - JL |  | 11-09 / 13-09 | COMPLETADO
19 | Sprint backlog | PA - EB - JL |  | 12-09 / 13-09 | COMPLETADO
20 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 13-09 / 13-09 | COMPLETADO
21 | Impediment log | JL |  | 13-09 / 13-09 | COMPLETADO
Sprint 1
| Fase de diseño |  |  | 14-09 / 23-09
22 | Modelamiento de base de datos | PA |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
23 | (vista 4+1) Vista de escenarios, diagrama casos de uso | JL |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
24 | Documento de CRUD | PA |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
25 | Mockups Panel de Administracion | EB |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
26 | Mockups Pagina Web | EB |  | 14-09 / 16-09 | COMPLETADO
27 | (vista 4+1) Vista lógica, diagrama de clases | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
28 | - diagrama de comunicación | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
29 | - diagrama de secuencia | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
30 | (vista 4+1) Vista de despliegue, diagrama componenetes | PA |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
31 | - diagrama de paquetes | PA |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
32 | (vista 4+1) Vista fisica, diagrama de despliegue | EB |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
33 | (vista 4+1) Vista de procesos, diagrama de actividad | EB |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
34 | Documento Arquitectura de Software | PA - JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
35 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
36 | Impediment log | JL |  | 16-09 / 23-09 | COMPLETADO
Sprint 2
| Fase de desarrollo interfaz de usuario |  |  | 24-09 / 18-10
37 | Creación de menú de navegación | PA | JL | 24-09 / 26-09 | COMPLETADO
38 | - Vista categorias | PA | JL | 24-09 / 26-09 | COMPLETADO
39 | - Vista tienda | PA | JL | 24-09 / 26-09 | COMPLETADO
40 | Buscador de productos | JL |  | 26-09 / 27-09 | COMPLETADO
41 | Vista iniciar sesión | JL |  | 30-09 / 02-10 | COMPLETADO
42 | - Login (con funcionalidad) | JL | PA | 30-09 / 02-10 | COMPLETADO
43 | Vista registrarse | EB | JL | 02-10 / 04-10 | COMPLETADO
44 | - Formulario registro de usuario (con funcionalidad) | EB |  | 02-10 / 04-10 | COMPLETADO
45 | Vista carrito de compras | EB | JL | 02-10 / 04-10 | COMPLETADO
46 | Subir codigo inicial a repositorio de Git Hub, con primeros artefactos entregados | PA |  | 05-10 / 05-10 | COMPLETADO
47 | Vista de lo mas vendido | JL | EB | 04-10 / 15-10 | COMPLETADO
48 | Vista de todos los menús disponibles | JL | EB | 04-10 / 15-10 | COMPLETADO
49 | Categorias (con funcionalidad) | PA | JL - PA | 04-10 / 15-10 | COMPLETADO
50 | Productos a la venta con fotografia correspondiente | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
51 | - Implementar botones de agregar al carrito (con funcionalidad) | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
52 | - Implementar boton de seleccion de cantidad de producto (con funcionalidad) | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
53 | - Implementar boton de eliminar producto del carro (con funcionalidad) | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
54 | - Implementacion de boton de pagar (con funcionalidad) | EB |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
55 | Formulario de direccion de envio (con funcionalidad) | PA |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
56 | Seleccionador de metodo de pago (con funcionalidad) | PA |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
57 | Implementar pasarela de pago (con funcionalidad) | PA |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
58 | - Implementar boton de continuar comprando (con funcionalidad) | JL |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
59 | Implementar paginador (para cambiar de pagina dependiendo del numero de platos) | JL |  | 07-10 / 15-10 | COMPLETADO
60 | Formulario de reserva de mesa (con funcionalidad) | EB |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO
61 | Formulario de suscripcion a ofertas (con funcionalidad) | JL |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO
62 | Vista de ubicación satelital del restaurant | JL |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO
63 | - Vista de google maps (version capas) | JL |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO
64 | Medios de contacto (telefono, direccion, WhatsApp, RRSS) | PA |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO
65 | CSS (fondo, colores, logo, responsividad, fuentes) | PA |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO
66 | 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT.docx | JL |  | 11-10 / 17-10 | COMPLETADO
67 | Informe Ejecutivo en Inglés | JL |  | 17-10 / 18-10 | COMPLETADO
68 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 17-10 / 18-10 | COMPLETADO
69 | Impediment log | JL |  | 17-10 / 18-10 | COMPLETADO
Sprint 3
| Fase de desarrollo interfaz de administracion |  |  | 21-10 / 15-11
70 | Base de datos | PA |  | 21-10 / 23-10 | COMPLETADO
71 | - Conexion a base de datos | PA |  | 21-10 / 23-10 | COMPLETADO
72 | - Poblado de tablas | PA |  | 21-10 / 23-10 | COMPLETADO
73 | Reconocimiento de administrador logueado | EB |  | 23-10 / 25-10 | COMPLETADO
74 | Implementar boton cerrar sesión (con funcionalidad) | EB |  | 23-10 / 25-10 | COMPLETADO
75 | - Opcion de cambiar su contraseña | JL |  | 23-10 / 25-10 | COMPLETADO
76 | Vista de funciones a administrar | JL |  | 23-10 / 25-10 | COMPLETADO
77 | - CRUD Cuentas (con funcionalidad) | PA |  | 25-10 / 30-10 | COMPLETADO
78 | - CRUD Perfiles de usuarios (con funcionalidad) | PA |  | 25-10 / 30-10 | COMPLETADO
79 | - CRUD Carrito (con funcionalidad) | JL |  | 25-10 / 30-10 | COMPLETADO
80 | - CRUD categorias | JL |  | 25-10 / 30-10 | COMPLETADO
81 | - CRUD orden de productos | EB |  | 28-10 / 01-11 | COMPLETADO
82 | - CRUD pagos | PA |  | 28-10 / 01-11 | COMPLETADO
83 | - CRUD galeria | JL |  | 28-10 / 01-11 | COMPLETADO
84 | - CRUD productos | EB |  | 28-10 / 01-11 | COMPLETADO
85 | - CRUD de reseñas | PA |  | 30-10 / 05-11 | COMPLETADO
86 | - Variacion de Stock | JL |  | 30-10 / 05-11 | COMPLETADO
87 | - CRUD de suscripciones a ofertas | PA |  | 05-11 / 09-11 | COMPLETADO
88 | - CRUD de reservaciones de mesa | EB |  | 05-11 / 09-11 | COMPLETADO
89 | 2.6_GuiaEstudiante_Fase2_Informe Final Proyecto APT.docx | JL |  | 09-11 / 12-11 | COMPLETADO
90 | Informe Ejecutivo en Inglés | PA |  | 09-11 / 15-11 | COMPLETADO
91 | Implementación de arquitectura MVT (modelo,vista, template) | PA - EB - JL |  | 11-11 / 14-11 | COMPLETADO
92 | Arquitectura de alto nivel | JL |  | 11-11 / 14-11 | COMPLETADO
93 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 15-11 / 15-11 | COMPLETADO
94 | Impediment log | JL |  | 15-11 / 15-11 | COMPLETADO
Fin Sprint 4
| Fase de implementación y cierre |  |  | 18-11 / 23-11
95 | Casos de pruebas | JL |  | 18-11 / 19-11 | POR REALIZAR
96 | Planificacion + Plan de pruebas | PA |  | 18-11 / 19-11 | POR REALIZAR
97 | Reporte de defectos | EB |  | 18-11 / 19-11 | POR REALIZAR
98 | Resumen de pruebas | EB |  | 20-11 / 21-11 | POR REALIZAR
99 | Comentario detallado de codigo completo. | PA |  | 20-11 / 21-11 | POR REALIZAR
100 | Manual de usuario | JL |  | 21-11 / 21-11 | POR REALIZAR
101 | Implementación del proyecto desarrollado | PA - EB - JL |  | 21-11 / 22-11 | POR REALIZAR
102 | Burndown Chart | PA - EB - JL |  | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR
103 | Release | PA - EB - JL |  | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR
104 | Reunión de retrospectiva > Review | JL |  | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR
105 | Impediment log | JL |  | 22-11 / 22-11 | POR REALIZAR
FIN HITO