## Casos de Prueba
PLANILLA CASOS DE PRUEBA
PROYECTO |  | PLATAFORMA WEB RESTAURANT "LA PICÁ DE LA CHABELITA"
MODULOS |  | SITIO WEB - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE JEFE DE PROYECTO |  | CARLOS CORREA
NOMBRE ANALISTA TESTING |  | JENIFER LOPEZ - ENRIQUE BALLESTERO
Nº CICLO |  | 1
FECHA |  | 2024-06-19
ID | MODULO | DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS ( QUE PROBAR ) | PROCEDIMIENTO DE PRUEBA (COMO) | DATOS DE PRUEBA (CON QUE PROBAR) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO
[6 empty] | SI | NO | N/A | Descripción | Observación
CP-001 | Interfaz de usuario (vista) - Index | Verificar la carga correcta del índice | Acceder a la página principal e inspeccionar los elementos visuales para confirmar que todos los componentes (menú, logo, etc.) cargan correctamente. | Navegador web (Chrome, Firefox) y diferentes resoluciones (PC, móvil, tablet). | La página principal se carga correctamente con todos los elementos visibles y funcionales. |  | X |  | Deformacion de menú principal, vista plataforma movil | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision.
CP-002 | Interfaz usuario (vista) - Menú de navegación creado | Probar la navegación entre secciones | Hacer clic en cada opción del menú y verificar que redirige a las secciones correctas sin errores. | Enlaces del menú: Inicio, Categorías, Tienda, Contacto. | Todas las opciones del menú son funcionales y redirigen a la página correspondiente sin errores. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-003 | Interfaz usuario (vista) - Vista de categorías implementada | Confirmar que las categorías están visibles y organizadas | Acceder a la página de categorías y verificar que las mismas se muestran en tarjetas o listas con información relevante. | Listado de categorías: Ejemplo (Ensaladas, refrescos, comidas tipicas, comida rapida, pescado, empanadas). | Las categorías se visualizan correctamente y permiten seleccionar productos o subcategorías relacionadas. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-004 | Interfaz usuario (vista) - Vista de tienda completada | Verificar el diseño y funcionalidad de la tienda | Explorar la vista de tienda, revisar el listado de productos, verificar imágenes, descripciones y precios. | Catálogo de productos cargados en la base de datos: Ejemplo (Cazuelas, ceviche, Ensaladas, empanadas, etc). | La tienda muestra todos los productos con imágenes, descripciones y precios correctos. |  | X |  | Falta de ortografias en descripciones de productos, descripcion no concuerdan con el producto | No se obtine el resultado esperado, se requiere revision.
CP-005 | Interfaz usuario (vista) - Buscador de productos desarrollado | Validar que el buscador funciona correctamente | Escribir términos en el buscador (como "Pizza") y verificar que los resultados corresponden con la búsqueda. | Términos de prueba: "Pizza", "Bebida", "Ensalada". | El buscador devuelve resultados relevantes y actualiza la vista correctamente. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-006 | Interfaz usuario (vista) - Vista de inicio de sesión finalizada | Verificar el diseño y carga de la vista de inicio de sesión | Acceder a la página de inicio de sesión y comprobar que los campos de usuario y contraseña, junto con el botón de ingreso, están visibles. | Navegador web y usuarios ficticios registrados. Ejemplo: Usuario: test@example.com, Contraseña: Test123. | La vista de inicio de sesión se muestra correctamente con campos y botones alineados y visibles. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-007 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Login funcionando | Validar que el inicio de sesión permite acceso a usuarios válidos | Ingresar credenciales correctas y erróneas para verificar que los usuarios válidos ingresan correctamente y los inválidos son rechazados. | Credenciales válidas: Usuario: test@example.com, Contraseña: Test123. Credenciales inválidas: Usuario: fail@example.com. | Los usuarios válidos ingresan al sistema, mientras que los inválidos reciben un mensaje de error. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-008 | Interfaz usuario (vista) - Vista de registro completada | Confirmar el diseño y carga de la vista de registro | Acceder a la página de registro y verificar que todos los campos necesarios (nombre, correo, contraseña) están disponibles. | Campos del formulario: Nombre, Correo, Contraseña, Confirmar contraseña. | La vista de registro muestra todos los campos necesarios con un diseño funcional y ordenado. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-009 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Formulario de registro de usuario funcional | Probar el registro de nuevos usuarios | Completar el formulario con datos válidos e inválidos para validar que el sistema acepta solo datos correctos. | Datos válidos: Nombre: Juan Pérez, Correo: juan@example.com, Contraseña: Pass123. Datos inválidos: Campos vacíos o inválidos. | Los datos válidos permiten el registro exitoso, mientras que los datos inválidos muestran mensajes de error específicos. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-010 | Interfaz usuario (vista) - Carrito de compras implementado | Verificar la visualización y funcionalidad del carrito de compras | Añadir productos al carrito y comprobar que aparecen con el precio y cantidad correcta. | Productos añadidos: "Pizza", "Hamburguesa". Cantidad seleccionada: 2. | El carrito muestra los productos seleccionados con precios, cantidades y subtotal correctamente calculados. |  | X |  | No suma el precio del iva al total y formato numerico no correspondiente | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-011 | Interfaz usuario (vista) - Vista de productos más vendidos creada | Validar que los productos más vendidos se muestran correctamente | Acceder a la sección de productos más vendidos y comprobar que están ordenados por popularidad y con información relevante. | Productos cargados como más vendidos: "Pizza", "Ensalada", "Bebida". | La sección muestra productos populares con imágenes, descripciones y precios correctamente. |  | X |  | No estan ordenados por popularidad, sino que muestra todos los productos | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-012 | Interfaz usuario (vista) - Vista de todos los menús disponible | Comprobar que todos los menús se despliegan correctamente | Acceder a la sección de menús y revisar que todos los menús se muestren en una lista o cuadrícula organizada. | Menús: Ejemplo (Desayuno, Almuerzo, Cena). | Todos los menús se visualizan correctamente y permiten al usuario seleccionar productos específicos. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-013 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Categorías operativas | Verificar que las categorías funcionan correctamente | Seleccionar diferentes categorías para comprobar que solo se muestran los productos correspondientes. | Categorías: Bebidas, Postres, Entradas. | Las categorías filtran los productos correctamente sin errores de carga. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-014 | Interfaz usuario (vista) - Productos a la venta con fotografías cargadas | Validar que todos los productos tienen fotos cargadas | Revisar la página de tienda y comprobar que todos los productos tienen imágenes visibles y correctamente alineadas. | Productos cargados: "Pizza", "Hamburguesa", "Ensalada". | Todos los productos muestran fotografías claras y alineadas correctamente con el diseño. |  | X |  | Imágenes no alineadas | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-015 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Botón agregar al carrito funcional | Probar que el botón "Agregar al carrito" funciona correctamente | Hacer clic en "Agregar al carrito" para diferentes productos y verificar que se añaden correctamente al carrito. | Productos: "Pizza", "Bebida". Cantidades seleccionadas: 1, 3. | Los productos seleccionados se añaden correctamente al carrito con la cantidad especificada. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-016 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Selección de cantidad de productos habilitada | Validar que se puedan modificar las cantidades de productos en el carrito | Cambiar la cantidad de un producto en el carrito y verificar que el subtotal se actualice automáticamente. | Producto: "Pizza". Cantidad inicial: 1, Cantidad modificada: 3. | El subtotal del producto cambia de acuerdo con la nueva cantidad seleccionada. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-017 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Eliminación de productos del carrito operativa | Probar que los productos puedan eliminarse del carrito correctamente | Seleccionar el botón de eliminar producto en el carrito y verificar que el producto desaparezca de la lista. | Producto a eliminar: "Hamburguesa". | El producto seleccionado se elimina del carrito y el total se actualiza correctamente. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-018 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Validación de formulario de envío | Comprobar que los campos del formulario de envío tengan validaciones | Completar el formulario de dirección de envío con datos válidos e inválidos para validar la funcionalidad de los campos. | Datos válidos: Nombre: Ana, Dirección: Calle Falsa 123, Ciudad: Santiago. Datos inválidos: Campos vacíos o mal formateados. | El formulario acepta solo datos válidos y muestra mensajes de error claros para campos incorrectos o vacíos. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-019 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Proceso de pago | Validar que el proceso de pago funcione correctamente | Seleccionar un método de pago, ingresar los datos y completar la compra. | Método de pago: Tarjeta de crédito. Datos de prueba: Número: 4111111111111111, Fecha: 12/24, CVV: 123. | La transacción se completa con éxito para datos válidos y muestra errores para datos incorrectos. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-020 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Confirmación de compra | Verificar que se muestre una pantalla de confirmación tras el pago | Completar un pedido y comprobar que la pantalla de confirmación muestra un resumen del pedido realizado. | Pedido: Producto: "Pizza", Cantidad: 2, Total: $20,000. | La pantalla de confirmación muestra los detalles del pedido y un mensaje de éxito. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-021 | Panel administrativo - Gestión de inventario | Validar la funcionalidad para actualizar stock de productos | Cambiar el stock de un producto desde el panel administrativo y verificar que los cambios se reflejen en la tienda. | Producto: "Pizza". Stock inicial: 10, Stock actualizado: 5. | El cambio de stock se refleja en el panel de administracion, mostrando la cantidad actualizada. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-022 | Panel administrativo - Gestión de usuarios | Probar que el administrador puede gestionar usuarios | Crear, editar y eliminar usuarios desde el panel administrativo y verificar que los cambios se reflejen. | Usuario: "Empleado1". Cambios: Editar rol a "Cajero". | Los cambios en usuarios se aplican correctamente y se reflejan en el sistema. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-023 | Sistema - Seguridad en inicio de sesión | Validar la seguridad en el inicio de sesión | Intentar iniciar sesión con contraseñas incorrectas múltiples veces para verificar si el sistema bloquea al usuario. | Usuario: test@example.com. Contraseña incorrecta ingresada 5 veces consecutivas. | El sistema bloquea temporalmente la cuenta después de varios intentos fallidos. |  | X |  | No bloquea la cuenta despues de 5 intentos fallidos. | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-024 | Sistema - Respaldo de datos | Verificar la funcionalidad de respaldo automático de datos | Forzar un respaldo automático de datos desde el panel de administración y verificar que se cree el archivo de respaldo. | Acción: Solicitar respaldo manual o verificar respaldo automático cada 24 horas. | El sistema genera un archivo de respaldo con los datos actualizados en el formato y ubicación configurados. |  |  | X | No aplica
CP-025 | Sistema - Recuperación de contraseña | Verificar la funcionalidad de recuperación de contraseña | Solicitar la recuperación de contraseña desde la página de inicio de sesión e ingresar un correo válido e inválido. | Correo válido: test@example.com. Correo inválido: noexiste@email.com. | El sistema envía un enlace de recuperación al correo válido y muestra un mensaje de error para correos no registrados. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-026 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Historial de pedidos | Comprobar que el (Mis pedidos de compra) muestra los datos correctos | Iniciar sesión como cliente y revisar la sección de (Mis pedidos de compra) para verificar que los detalles sean correctos. | Pedido anterior: Fecha: 12/11/2024, Producto: "Hamburguesa", Cantidad: 2, Total: $15,000. | La sección de (Mis pedidos de compra) muestra todos los pedidos realizados, con sus detalles y estado actualizado. |  | X |  | Muestra datos incorrectos en el sistema. | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-027 | Sistema - Notificaciones en tiempo real | Validar las notificaciones en tiempo real para el administrador | Generar una nueva orden y verificar que el administrador reciba una notificación instantánea en el panel. | Orden: Producto: "Pizza", Cantidad: 3. Cliente: Juan Pérez. | El administrador recibe una notificación en tiempo real con los datos del pedido generado. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-028 | Interfaz usuario (funcionlidad) - Opcion barra de busqueda de productos | Probar que la barra de búsqueda de productos funciona correctamente | Realizar búsquedas con palabras clave completas, parciales y con errores ortográficos. | Búsquedas: "Pizza", "Piza", "Hamburg". | Los resultados muestran productos relacionados con las palabras clave ingresadas, incluso si contienen errores ortográficos. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-029 | Panel administrativo - Configuración de suscripciones | Validar que se puedan crear, editar y eliminar suscripciones | Crear una nueva suscripcion desde el panel, editar los detalles de la suscripcion y finalmente eliminarla. | suscripcion: "test@example.com". Activo: "si " | Las suscripciones se crean, editan y eliminan correctamente, actualizandose en la base de datos en tiempo real. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-030 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Filtrado por categoría | Verificar que los filtros por categoría funcionen adecuadamente | Seleccionar una categoría en la tienda (ejemplo: "Bebidas") y comprobar que solo se muestren los productos correspondientes. | Categoría seleccionada: "Bebidas". Productos esperados: "Coca Cola", "Agua mineral". | Solo se muestran los productos de la categoría seleccionada en el filtro. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-031 | Sistema - Adaptabilidad móvil, RESPONSIVIDAD | Verificar que la interfaz de usuario sea completamente responsiva | Acceder al sistema desde dispositivos con diferentes tamaños de pantalla (móvil, tablet, desktop). | Dispositivos: Smartphone (iPhone 12), Tablet (iPad Pro), Laptop (Windows 11). | La interfaz se adapta correctamente a cada dispositivo, manteniendo la funcionalidad y el diseño. |  | X |  | La pagina tiene detalles visuales | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-032 | Sistema - Rendimiento de carga | Medir el tiempo de carga de las páginas principales del sistema | Realizar pruebas de carga accediendo al sistema en diferentes condiciones de red. | Condiciones de prueba: WiFi 100 Mbps, 4G móvil, conexión lenta (<1 Mbps). | Las páginas cargan en menos de 3 segundos en condiciones óptimas y no más de 5 segundos en conexiones lentas. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-033 | Sistema - Integración con pasarela de pagos | Validar la integración con la pasarela de pagos Transbank | Simular un pago desde la tienda utilizando la pasarela de pagos e ingresar datos válidos e inválidos. | Datos válidos: Tarjeta de débito válida. Datos inválidos: Tarjeta vencida. | Los pagos válidos se procesan correctamente y los inválidos muestran errores específicos relacionados al problema detectado. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-034 | Panel administrativo - Gestión de usuarios | Verificar la funcionalidad de agregar, editar y eliminar usuarios | Ingresar al panel administrativo, crear un usuario, modificar sus datos y luego eliminarlo. | Usuario: Nombre: "María López", Email: maria@example.com, Rol: "Administrador". | Los usuarios se pueden agregar, editar y eliminar correctamente, reflejándose los cambios en la base de datos. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-035 | Sistema - Seguridad: Protección contra SQL Injection | Validar que el sistema sea inmune a ataques de SQL Injection | Introducir cadenas maliciosas en los formularios de login, búsqueda y registro para probar la protección contra inyecciones. | Entrada: ' OR 1=1; -- en los campos de usuario o búsqueda. | El sistema bloquea cualquier intento de inyección SQL y muestra un mensaje de error seguro. |  | X |  | El sistema no posee la seguridad suficiente | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-036 | Sistema - Recuperación de datos en fallos | Verificar la restauración de datos después de un fallo del sistema | Simular un fallo durante una operación crítica (como un pedido) y reiniciar el sistema. | Acción simulada: Interrumpir el envío de datos del pedido al servidor. | El sistema recupera los datos de la operación interrumpida y permite continuar sin pérdidas significativas. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-037 | Interfaz usuario - Registro de nuevos usuarios | Validar el proceso de registro de usuarios | Completar el formulario de registro con datos válidos e inválidos para verificar las validaciones y mensajes de error. | Datos válidos: Email: usuario@example.com, Contraseña: "Segura123". Datos inválidos: Email vacío, Contraseña: "123". | El sistema registra usuarios con datos válidos y muestra mensajes claros para los errores detectados. |  | X |  | El sistema no agrega perfiles de usuario en el administrador | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-038 | Sistema - Envío de correos electrónicos automáticos | Comprobar el envío de correos en eventos específicos | Generar eventos que disparen correos automáticos (registro, recuperación de contraseña, confirmación de pedido). | Evento: Pedido realizado por el usuario "Juan Pérez". Email: juanperez@example.com. | El sistema envía correos electrónicos con la información correspondiente al evento. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-039 | Sistema - Velocidad de búsqueda de productos | Medir el tiempo de respuesta de la búsqueda de productos | Realizar múltiples búsquedas consecutivas con diferentes palabras clave. | Búsquedas: "Ensalada", "Pizza", "Bebidas". | Los resultados se muestran en menos de 2 segundos en condiciones normales de red. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-040 | Sistema - Validación de roles de usuario | Verificar el acceso restringido según roles | Probar el acceso a diferentes secciones del sistema con roles de administrador, cliente y usuario no autenticado. | Roles: Administrador, Cliente. Intentar acceso no permitido como "Cliente" al panel administrativo. | El sistema restringe el acceso a secciones según los roles, mostrando mensajes de "Acceso denegado" cuando corresponda. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-041 | Sistema - Integridad de datos | Validar que no se permitan datos duplicados en la base de datos login, subcripcion a ofertas, registro de usuario y reservas de mesa | Intentar registrar dos usuarios con el mismo correo electrónico o duplicar un pedido existente. | Correo: duplicado@example.com en dos intentos consecutivos de registro. | El sistema muestra un error al detectar datos duplicados y no permite la operación. |  | X |  | En el apartado de reservacion de mesa permite duplicados de correo electronico | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-042 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Opcion reservacion de mesa | Validar si el sistema perime hacer una recervacion de mesa | Intentar registrar los datos de usuario para hacer la reservacion de mesa | Nombre: jeny, Apellido: Mora, Correo: juanperez@example.com, Telefono: 987654321, Cantidad de personas: 1, Numero de mesa: 1, Dia reserva: 2024-11-19, Hora comienzo: entre las 13:00 a 14:00. | El sistema registra exitosamente la reserva de mesa para el cliente. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-043 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Opcion ticket de reservacion de mesa | Comprobar si el sistema da el ticket de reserva en formato pdf | Intentar poner el codigo de ticket que te da el mensaje por correo electronico una vez se aya reservado la mesa | Accion simulada al agregar el codigo de ticket y precionar el boton descargar ticket | El sistema debe de descargar un pdf del ticket descargado mediante el codigo, con la informacion de reserva de mesa | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-044 | Interfaz usuario (vista) - Menús disponibles | Verificar que todos los menús disponibles se muestren correctamente en la interfaz. | Navegar a la sección de menús y validar que todos los menús estén disponibles, sean legibles y accesibles. | Menú de categorías y productos. | Todos los menús deben mostrarse correctamente sin errores de carga y ser accesibles para el usuario. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-045 | Interfaz usuario (vista) - Ubicación satelital | Verificar que la ubicación satelital del restaurante se muestre correctamente. | Acceder a la vista de ubicación en el mapa y comprobar que la ubicación del restaurante se encuentra correcta. | Dirección del restaurante. | El mapa debe mostrar la ubicación precisa del restaurante con el marcador en el lugar correcto. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-046 | Interfaz usuario (vista) - Google Maps | Verificar que la vista de Google Maps cargue correctamente con la versión de capas configurada. | Acceder a la vista de Google Maps en el sitio y verificar que se muestre la ubicación correcta y se carguen las capas de mapa. | URL de la ubicación del restaurante y configuración de capas. | Google Maps debe cargarse correctamente con la ubicación precisa y las capas activas si es necesario. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-047 | Interfaz usuario (vista) - Medios de contacto | Verificar que los medios de contacto (teléfono, dirección, WhatsApp, RRSS) sean visibles y funcionales. | Acceder a la vista de medios de contacto y verificar que cada enlace (teléfono, dirección, WhatsApp, redes sociales) esté funcionando. | Información de contacto válida. | Todos los medios de contacto deben ser accesibles y funcionales (enlaces clicables). | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-048 | Panel administrativo - Gestión de productos | Verificar que el administrador pueda agregar, editar y eliminar productos correctamente. | Acceder al panel administrativo, agregar un nuevo producto, editar un producto existente y eliminar un producto. | Producto con nombre, precio, imagen y categoría. | El administrador debe poder crear, modificar y eliminar productos sin errores. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-049 | Panel administrativo - Gestión de categorías | Verificar que el administrador pueda agregar, editar y eliminar categorías de productos. | Ingresar al panel administrativo, agregar una nueva categoría, editar una categoría existente y eliminar una categoría. | Categoría con nombre, descripción y productos asociados. | El administrador debe poder agregar, modificar y eliminar categorías sin inconvenientes. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-050 | Sistema - Sesión expirada | Verificar que la sesión del usuario expire correctamente después de un período de inactividad. | Dejar inactiva la sesión de un usuario por un tiempo determinado y comprobar que la sesión expira y se requiere iniciar sesión de nuevo. | Usuario con sesión activa y un temporizador de inactividad. | La sesión debe cerrarse automáticamente después del tiempo de inactividad y redirigir al usuario a la página de login. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-051 | Sistema - Rendimiento de búsqueda | Verificar el tiempo de respuesta de la búsqueda de productos bajo un volumen alto de datos. | Realizar una búsqueda en el sitio cuando la base de datos tenga un número elevado de productos. Medir el tiempo de respuesta. | Base de datos con al menos 1000 productos cargados. | La búsqueda debe completarse en un tiempo razonable (menos de 3 segundos). | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-052 | Sistema - Recuperación de sesión después de fallo | Verificar que el sistema recupere correctamente los datos y sesión después de un fallo del servidor. | Simular un fallo del sistema (reinicio del servidor) y verificar que los datos de usuario y carrito de compras sean restaurados correctamente. | Usuario con sesión activa y carrito con productos. | Los datos del usuario y carrito deben ser recuperados correctamente después del fallo. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas.
CP-053 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Visualizacion de reservacion de mesa ticket | Verificar si el diseño y los datos concuerdan con la base de datos. | Acceder al ticket una vez descargado y corraborar si los datos concuerdan con la base de datos | Código de Reserva: EISPHI Nombre: emilia Apellido: albana Email: juanperez@example.com Teléfono: +56 9 3896 0122 Número de Mesa: 1 Fecha de Reserva: 2024-11-02 Hora de Comienzo y termino: 12:00:00 a 13:00:00 Personas: 1 Día de Reserva: 2024-11-04 | Los datos del usuario deben de concorar y estar correctamente verificados al igual que la base de datos y el diseño debe de ser optimo y llamativo para el usuario |  | X |  | El diseño no concuerda con lo establecido y algunos datos como Fecha de Reserva y Hora de Comienzo y termino no estan correctos | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
CP-054 | Interfaz usuario (funcionalidad) - Proceso de pago boleta | Verificar si el diseño de la boleta esta bien corectamente y concuerda con la informacion que entrega. | Acceder a la boleta despues de hacer una compra en linea con pay pal | Se espera una visualizacion de datos y logos | Los datos de usuario y logos deben de estar correctamente bien visualmente. |  | X |  | En el apartado superior izquierdo el logo de paypal no se visualiza correctamente | No se obtine el resultado esperado, se requiere revision
CP-055 | Interfaz usuario (funcionalidad) - sistema de comentarios | Verificar si el sistema de comentarios funciona correctamente. | Acceder a un producto ya comprado y corrobrar la funcionalidad del sistema | Titutlo: plato bueno, comentario: el plato estuvo muy bueno | Los datos que se escriban en las casillas deben de ser publicados en el plato correspondiente con el respectivo comentario de la persona de quien lo publico. | X |  |  |  | Se obtiene resultados exitoso sin observaciones asociadas
CP-056 | Interfaz usuario (funcionalidad) - notificación de reseña | Verificar si el sistema notifica los anuncios de errores y éxito de comentarios subidos. | Acceder al sistema de comentarios y hacer funcionar el sistema cuando ya se aya iniciado sesion y comprado un producto. | Titutlo: plato bueno, comentario: el plato estubo muy bueno y delicioso | Los datos que se escriban deben de ser publicados y debe de aparecer un mensaje de éxito o fracaso al momento de publicar un comentario. |  | X |  | El sistema da 2 anuncios en vez de 1 cuando la reseña es publicada | No se obtiene el resultado esperado, se requiere revision
v
Note on B11: ====== ID#AAAAO6bH3gQ (2021-09-08 16:11:49) Nombre de la sección de la aplicación que se esta probando.
Note on C11: ====== ID#AAAAO6bH3gs (2021-09-08 16:11:49) Definición del tema que se quiere probar. Especificar que actividad se va a realizar en la prueba.
Note on D11: ====== ID#AAAAO6bH3gc (2021-09-08 16:11:49) Definición del tema que se quiere probar. Especificar que actividad se va a realizar en la prueba.
Note on F11: ====== ID#AAAAO6bH3gY (2021-09-08 16:11:49) Especificación del caso de prueba. Se debe detallar que es lo que debe realizar la aplicación al aplicar el caso mencionado.
Note on G11: ====== ID#AAAAO6bH3gU (2021-09-08 16:11:49) Detalle de lo que realmente ocurre al realizar le caso.
Note on G12: ====== ID#AAAAO6bH3gg (2021-09-08 16:11:49) Se selección SI cuando se cumple el resultado esperado.
Note on H12: ====== ID#AAAAO6bH3go (2021-09-08 16:11:49) Se selecciona NO cuando no se cumple el resultado esperado.
Note on I12: ====== ID#AAAAO6bH3gw (2021-09-08 16:11:49) Se selecciona N/A cuando no se aplica este caso.
Note on J12: ====== ID#AAAAO6bH3gk (2021-09-08 16:11:49) Descripción del error encontrado.

## Totales
Casos de Pruebas QA
Total Pruebas Estándar OK | 0
Total Pruebas Estándar NO CUMPLE | 0
Total Pruebas Estándar NO APLICA | 0
Total casos de Prueba | 56
Total casos de Prueba OK | 41
Total casos de Prueba NO OK | 14
Total casos de Prueba NO Aplica | 1
Total casos de Prueba No revisados | 0